Corporación Vial del Uruguay

REF. Pliego de bases de selección y contratación de servicios de consultoría para la modificación del Contrato de Concesión suscrito entre la CND y el MTOP.

Montevideo, 2 de setiembre de 2013.

Aspectos generales

Consulta 1

Para ocupar el cargo de Gerente de Proyecto se solicita un profesional con Título Universitario de Ingeniero Civil o Economista. Es válido un Profesional Con título de Ingeniero en Vias de Comunicación (Ingeniero Vial)? Dado que sus incumbencias son plenamente compatibles con el tipo de trabajo a desempeñar.

Respuesta 1

Es válido el título de Ingeniero con formación u orientación vial.

Consulta 2

Se interpreta que los parámetros que caracterizan la flota de vehículos a nivel nacional (como ser características físicas, neumáticos, utilización y carga) serán provistos por la Contraparte. ¿Es esta interpretación correcta?

Respuesta 2

Es correcta, los parámetros que caracterizan la flota de vehículos serán los utilizados en la clasificación de vehículos del sistema estadístico de tránsito del MTOP.

Consulta 3

Respecto a la posibilidad de incluir empresas subcontratistas en la propuesta se solicita aclarar:

¿Existe algún porcentaje máximo de la propuesta económica que puede ser ejecutado por una empresa subcontratista?

¿Qué requerimientos formales debe cumplir una empresa subcontratista para poder ser aceptada como tal (experiencia, indicadores financieros, antigüedad, etc.)?

Respuesta 3

Se exigirá que el porcentaje a subcontratar sea menor o igual al 30% del total.

No se exigen requerimientos formales a las empresas subcontratistas debido a que la Empresa Contratista es responsable solidario.

Consulta 4

Con respecto a los criterios de evaluación de los índices financieros, se interpreta que en el caso de un consorcio de empresas se evaluará en este aspecto a aquella empresa que tenga los mejores indicadores. ¿Es esta interpretación correcta?

Respuesta 4

Se debe presentar la documentación financiera de todas las empresas incluidas en el consorcio la que será posteriormente evaluada.

Consulta 5

Se solicita aclarar la forma en que será entregada la información disponible a los consultores para la elaboración del diagnóstico de estado de la red.

Respuesta 5

La información será entregada en formato digital.

Consulta 6

Se interpreta que los 1.800 km a ser relevados contemplan la medición únicamente en un carril y sentido de circulación. ¿Es esta interpretación correcta?

Respuesta 6

Sí, es correcta. Se remite al Punto B) EVALUACIÓN TÉCNICA, SOCIAL Y FINANCIERA DE LA RED A CONCESIONAR donde se indica que el consultor tomará medidas de deflexión en la dirección más castigada por el tránsito.

Consulta 7

En la Circular No. 2 del día 20 de Agosto se indica que “El precio referencial asciende a la suma de USD 750.000 (setecientos cincuenta mil dólares estadounidenses) más IVA”.

Al respecto se hacen las siguientes consultas:

¿Está permitido cotizar valores superiores a dicho precio referencial?

¿El precio referencial indicado es el precio estimado por la CND para la ejecución de los trabajos, o solamente es un valor referencial para ser utilizado en la evaluación de la experiencia de las empresas?

En caso de que sea efectivamente el precio estimado por la CND para la ejecución de los trabajos, y considerando el importante número de tareas a desarrollar en el marco del estudio, incluyendo tareas de relevamiento detallado (rugosidad, deflexiones, fallas, señalización, etc.) de 1.800 kilómetros, se considera que el mismo está muy por debajo del necesario para desarrollar el estudio. Se solicita se analice la posibilidad de incrementarlo considerando precios de mercado de las tareas a ser ejecutadas.

Respuesta 7

Está permitido cotizar valores superiores al Precio Referencial.

El Precio Referencial es solamente a los efectos del cómputo del puntaje correspondiente al formulario C2.

Consulta 8

Considerando que no existe un pago específico para el Informe 1, y que el mismo será pago recién luego de la entrega y aprobación del informe 2, se solicita se analice la posibilidad de incrementar el pago inicial.

Respuesta 8

No se incrementará el pago inicial.

Consulta 9

En el caso de la presentación de una propuesta en consorcio, se interpreta que el comprobante de la compra del Pliego de Condiciones puede ser a nombre de cualquiera de los integrantes del consorcio. ¿Es esta interpretación correcta?

Respuesta 9

No, en caso de que sea un consorcio quien se presente al llamado, éste deberá comprar las bases del Pliego. En caso de que el consorcio no esté constituido, deberán comprarlo las empresas integrantes del mismo pero conjuntamente emitiéndoseles un único comprobante por la compra del Pliego.

Entrega de Informes

El Punto 1.6 Informes y Plazos queda redactado de la siguiente manera.

“El Consultor deberá presentar los siguientes informes, en los plazos parciales indicados contados a partir de la notificación al Consultor de la no objeción del Concedente:

- Informe 1 – Elaboración de la propuesta de red que integrará la concesión, antes de los 60 (sesenta) días calendario.

  - Informe de avance 1-1: Resultados de la evaluación técnica, diagnóstico de la situación base y determinación de la demanda, antes de los 30 (treinta) días calendario.

  - Informe de avance 1-2: Definición de estándares óptimos, y evaluación de las alternativas con el programa HDM-4, antes de los 45 (cuarenta y cinco) días calendario.

- Informe 2 – Evaluación técnica, social y financiera de la red a concesionar, antes de los 120(ciento veinte) días calendario.

  - Informe de avance 2-1: Evaluación técnica de la red a ser concesionada, relevamiento deflectométrico y determinación de espesores., 90 (noventa) días calendario.

  - Informe de avance 2-2: Análisis de costo – beneficio con las sensibilidades incluidas. Modelo financiero completo, estudio de viabilidad financiera del proyecto, identificación de variables críticas y sus respectivos rangos de valores, antes de los 115 (ciento quince) días calendario.

- Informe 3 – Revisión y modificación del contrato de concesión, antes de los 150 (ciento cincuenta) días calendario.

  - Informe de avance 3-1: Revisión del contrato actual de concesión y análisis de incentivos hacia los agentes involucrados, antes de los 130 (ciento treinta) días calendario.

  - Informe de avance 3-2: Incorporación al nuevo contrato de la red concesionada y los estándares definidos.  Definición de criterios de control de cumplimiento, antes de los 140 (ciento cuarenta) días calendario.

- Informe final - Propuesta a implementar, programa de desembolsos, modelo financiero de la concesión y propuesta de nuevo contrato, antes de los 180 (ciento ochenta) días calendario.

Como parte del proceso de trabajo y aprobación de los informes la Contraparte podrá requerir reuniones semanales y exigirá al Gerente del proyecto, con la participación de todos los especialistas incluidos en la oferta, una presentación oral de cada uno de los informes. Además la contraparte podrá solicitar auditorías de cada uno de los informes.

El vencimiento de los plazos estipulados para la entrega y aprobación del informe, sin que se haya obtenido la aprobación del mismo, se considerará un atraso del Consultor, siempre que las causas del atraso sean imputables a éste.

En caso de que la Contraparte realice alguna observación a un informe, el Consultor dispondrá de 7 (siete) días calendario para cumplir con las observaciones realizadas.

Cumplidos los 7 (siete) días calendario de presentado un informe sin que la Contraparte realice observaciones el informe se considerará aprobado a los efectos de pago, conservando el Consultor la obligación de atender toda observación que le sea planteada durante los siguientes 7 (siete) días calendario.

Los informes deberán contar con el aval escrito del Gerente de Proyecto y de todos los especialistas comprometidos en la oferta.”

Modificación de fecha der apertura de ofertas

Se modifican las fechas límite de presentación de las ofertas y la fecha de apertura de las ofertas:

Fecha límite y lugar de presentación de ofertas: Lunes 16 de setiembre de 2013. Hora: 11:00. Lugar: Rincón 528, Mesa de Entrada.

Fecha y hora de apertura de las ofertas: Lunes 16 de setiembre de 2013. Hora: 12:00. Lugar: Rincón 528, Salas de Planta Baja.