## Hoja1
CODICEN
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE CANELONES OESTE
|  |  | Fecha: | 2015-03-01
DATOS DEL LOCAL
TIPO Y NUMERO |  | LICEO 2 SANTA LUCÍA
DIRECCION |  | MAXIMO TAJES S/N ESQ. AV.BRASIL
LOCALIDAD |  | SANTA LUCÍA
DEPARTAMENTO |  | CANELONES
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS |  | INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMETRAL, REFORMA PARA BAÑO DISCAPACITADOS
RESTAURACION BAÑOS P1 , PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL EDIFICIO
R U B R A D O P A R A D S I
A |  | OBRAS EDILICIAS
1 | ,00 | IMPLANTACION | [8 empty] | 138000
1 | 0.1 | oficinas y servicios |  |  |  |  | G | 1 | 80000 | 80000
1 | 0.2 | cartel |  |  |  |  | G | 1 | 20000 | 20000
1 | 0.3 | Barreras y vallado |  |  |  |  | G | 1 | 15000 | 15000
1 | 0.4 | Provisorio UTE |  |  |  |  | G | 1 | 8000 | 15000
1 | 0.5 | consumo UTE |  |  |  |  | G | 1 | 8000 | 8000
2 | ,00 | DEMOLICION | [8 empty] | 41335
2 | 0.1 | Retiro de membrana |  |  |  |  | m2. | 159.5 | 80 | 12760
2 | 0.2 | Picado apertura puerta baño discapacitados |  |  |  |  | m2. | 2 | 700 | 1400
2 | 0.3 | Picado de revoques interiores |  |  |  |  | m2. | 20 | 130 | 2600
2 | 0.4 | Retiro de pavimento |  |  |  |  | m2. | 13 | 200 | 2600
2 | 0.5 | Picada rebaje cordón para vados de discapacitados esq. Argentina y esq. Brasil |  |  |  |  | m2. | 6.5 | 500 | 3250
2 | 0.6 | Retiro de pavimento baño discapacitados incluye zanjeado en baño existente |  |  |  |  | m2. | 6.1 | 250 | 1525
2 | 0.7 | Retiro de revestimiento |  |  |  |  | m2. | 10 | 120 | 1200
2 | 0.8 | Picado de hormigón suelto |  |  |  |  | G | 1 | 3000 | 3000
2 | 0.9 | Redularización de columnas de acceso para amure de parantes de H01 |  |  |  |  | G | 1 | 3000 | 3000
2 | 1 | GENERAL
2 | 1.1 | Retiro de escombro, elementos a desechar, etc. |  |  |  |  | G | 1 | 10000 | 10000
3 | ,00 | CONTRAPISO Y REPARACIONES DE HORMIGÓN | [8 empty] | 26160
3 | 0.1 | Contrapisos de hormigón baño discapacitados y zanjeado en existente |  |  |  |  | m2. | 6.1 | 600 | 3660
3 | 0.2 | Carpeta de regulación de arena y pórland |  |  |  |  | m2. | 13 | 500 | 6500
3 | 0.3 | Cordonetas rodapié de hormigón en rampas |  |  |  |  | ml. | 12 | 500 | 6000
3 | 0.4 | Reparaciones de Hormigón según punto 7 de MCDP |  |  |  |  | m2. | 10 | 1000 | 10000
4 | ,00 | REVOQUES | [8 empty] | 23523.5298
4 | 0.1 | Revoque interior 2 capas |  |  |  |  | m2. | 20 | 600 | 10815.8826
4 | 0.1 | Revoque interior 2 capas baño discapacitados |  |  |  |  | m2. | 8 | 570 | 4560
4 | 0.2 | Reparación de fisuras |  |  |  |  | m2 | 10 | 814.7647 | 8147.6472
5 | ,00 | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO | [8 empty] | 92600
5 | 0.1 | Baldosa cerámica 30 x 30 cm |  |  |  |  | m2. | 13 | 1800 | 23400
5 | 0.2 | Porcelanato 40x40 baño discapacitados incl. Baldosa |  |  |  |  | m2. | 4.1 | 2000 | 8200
5 | 0.3 | Peparaciones cerámica zanjeado baño existente y en baño damas contiguo al de discapacitados |  |  |  |  | m2. | 3 | 1800 | 5400
5 | 0.4 | Revestimiento de cerámica blanca |  |  |  |  | m2. | 10 | 1200 | 12000
5 | 0.5 | Revestimiento de cerámica blanca 45x30 baño discapacitados incl. Baldosa |  |  |  |  | m2. | 15 | 1200 | 18000
5 | 0.6 | Entrepuerta de granito baño de discapacitados. |  |  |  |  | G | 1 | 3000 | 3000
5 | 0.7 | Hormigón estampado rampa vado vereda |  |  |  |  | m2. | 6.5 | 1400 | 9100
5 | 0.8 | Alisado Llaneado mecánico de cordoneta de rampas |  |  |  |  | G | 1 | 3500 | 3500
5 | 0.9 | Pavimento Tactil incluìdo decapado en rampa existente |  |  |  |  | m2. | 5 | 2000 | 10000
6 | ,00 | AZOTEA | [8 empty] | 204619.8534
6 | 0.1 | Limpieza |  |  |  |  | m2 | 330 | 65.5147 | 21619.8534
6 | 0.2 | Membrana 4mm terminación aluminio gorfrado | en azotea y pretiles |  |  |  | m2 | 363 | 500 | 181500
6 | 0.3 | Canastilla en bajada de pluviales |  |  |  |  | G | 1 | 1500 | 1500
7 | ,00 | CUBIERTA LIVIANA | [8 empty] | 15000
7 | 0.1 | Puesta a punto incluyendo 40ml de babeta a sustituir |  |  |  |  | G | 1 | 15000 | 15000
8 | ,00 | VARIOS | [8 empty] | 70000
8 | 0.1 | Ayuda a subcontratos |  |  |  |  | G | 1 | 48000 | 48000
8 | 0.2 | limpieza de obra |  |  |  |  | G | 1 | 16342.9415 | 22000
|  | SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS | [8 empty] | 611238.3832
|  | RUBRO | OBS |  |  |  | UNID | CANT | PU $ | TOTAL $ | RUBRO $
B |  | SUBCONTRATOS
9 | ,00 | CARPINTERIAS | [8 empty] | 72835.295
9 | 0.1 | Protector de muros |  |  |  |  | ml | 30 | 667.0588 | 20011.7651
9 | 0.2 | Reparación de aberturas en general |  |  |  |  | G | 1 | 23823.5299 | 23823.5299
9 | 0.3 | Puerta baño discapacitado con cierre hidráulico y manotones |  |  |  |  | G | 1 | 29000 | 29000
10 | ,00 | HERRERIA | [8 empty] | 381444.8599
10 | 0.1 | H1 |  |  |  |  | UNID | 1.05 | 196544.1218 | 206371.3279
10 | 0.2 | H2 |  |  |  |  | UNID | 1 | 125073.532 | 125073.532
10 | 0.3 | barandas rampas de discapacitados Parantes con pasamanos |  |  |  |  | UNID | 1 | 50000 | 50000
11 | ,00 | SANITARIA | [8 empty] | 86907.5
11 | 0.1 | Limpieza y reparación de cámaras |  |  |  |  | G | 1 | 5000 | 5000
11 | 0.2 | Desobstrucción de cañería y puesta a punto |  |  |  |  | G | 1 | 8000 | 8000
11 | 0.3 | Extensión de cañería de desagües primarios para baño discapacitados |  |  |  |  | G | 1 | 16000 | 16000
11 | 0.4 | Extensión de ventilación de baño discapacitados |  |  |  |  | G | 1 | 5000 | 5000
11 | 0.5 | Extensión Alimentación de agua de pileta, ducha de mano y cisterna discapacitados |  |  |  |  | G | 1 | 14000 | 14000
11 | 0.6 | Lavatorio FERRUM Espacio |  |  |  |  | UNID | 1 | 7315 | 7315
11 | 0.7 | Inodoro FERRUM Espacio con cisterna |  |  |  |  | UNID | 1 | 3217.5 | 3217.5
11 | 0.8 | Colocación de aparatos sanitarios |  |  |  |  | G | 1 | 5000 | 5000
11 | 0.9 | Barral rebatible y barral fijo en baño discapacitado y accesorios |  |  |  |  | G | 1 | 11525 | 11525
11 | 1 | Colocación de barrales |  |  |  |  | G | 1 | 3000 | 3000
11 | 1.1 | Grifo con tubería flexible y ducha de mano tipo telefono. |  |  |  |  | G | 1 | 3850 | 3850
11 | 1.2 | Espejo para discapacitados del tipo VTEE 1B pudiendo ser fijo |  |  |  |  | G | 1 | 5000 | 5000
12 | ,00 | ELECTRICA | [8 empty] | 31411.765
12 | 0.1 | Verificación seguridad y puesta a punto de instalación gral |  |  |  |  | G | 1 | 11911.765 | 11911.765
12 | 0.2 | Comando sensor de movimiento en caja de llave en discapacitados |  |  |  |  | G | 1 | 4500 | 4500
12 | 0.3 | Colocación tubo 1xT5 estanco en baño de discapacitados |  |  |  |  | G | 1 | 4500 | 4500
12 | 0.4 | Toma y enhebrado de extractor que enciende con sensor de movimiento |  |  |  |  | G | 1 | 2500 | 2500
12 | 0.5 | Extractor tipo Soler y Palau Decor 200 |  |  |  |  | G | 1 | 4000 | 4000
12 | 0.6 | Caño extracción a lo largo del baño de damas con rejilla de terminación en fachada |  |  |  |  | G | 1 | 4000 | 4000
13 | ,00 | PINTURA | [8 empty] | 1446420
13 | 0.1 | PARAMENTOS
13 | 0.2 | Acrílica para exteriores |  |  |  |  | m2 | 464 | 630 | 292320
13 | 0.3 | Al agua para interiores incluye baño discapacitados |  |  |  |  | m2 | 1496 | 500 | 748000
13 | 0.4 | CIELORRASOS
13 | 0.5 | Cielorraso incluye baño discapacitados |  |  |  |  | m2 | 1137 | 300 | 341100
13 | 0.6 | CARPINTERIAS
13 | 0.7 | Esmalte sintético y barnices en carpintería y herrería incluye baño discapacitados |  |  |  |  | G | 1 | 65000 | 65000
|  | SUB TOTAL SUBCONTRATOS | [8 empty] | 2019019.4199
|  | RUBRO | OBS |  |  |  | UNID | CANT | PU $ | TOTAL $ | RUBRO $
C |  | INFRAESTRUCTURA
14 | ,00 | PAVIMENTOS EXTERIORES | [8 empty] | 44721.5304
14 | 0.1 | Senda de contrapiso armado, alisado, esp. 8cm | Sobre balasto compactado |  |  |  | m2 | 26 | 1150 | 29900
14 | 0.2 | Escalones de arena y pórtland |  |  |  |  | ml | 24 | 850 | 20400
15 | ,00 | HORMIGON ARMADO Y CICLOPEO | [8 empty] | 326322.7996
15 | 0.1 | Dados de hormigón ciclópeo |  |  |  |  | m3 | 6.3788 | 10000 | 63787.5
15 | 0.2 | Carrera de hormigón armado |  |  |  |  | m3 | 15.2 | 17272.0592 | 262535.2996
16 | ,00 | OBRAS EXTERIORES | [8 empty] | 223600
16 | 0.1 | Cerco perimetral tejido Gerdau, postes , etc |  |  |  |  | ml | 172 | 1300 | 223600
|  | SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA | [8 empty] | 594644.33
|  | SUB T O T A L | OBRA PREVISTA | [7 empty] | 3224902.1331
ARQ. FERNANDO FERRERO
A | MONTO de OBRAS |  |  |  | 3224902.1331
B | IMPREVISTOS (15% sobre A) |  |  |  | 483735.32 |  |  |  |  | ARQ. MANUEL RODRÍGUEZ
C | SUBTOTAL (A+B) |  |  |  | 3708637.4531 |  |  |  |  | RESIDENTE AREA METROPOLITANA
D | IVA OBRA (22% sobre A) |  |  |  | 709478.4693
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) |  |  |  | 106421.7704
F | TOTAL IVA (D+E) |  |  |  | 815900.2397
G | MONTO IMPONIBLE (sobre A) |  |  |  | 900000
H | MONTO IMPONIBLE (50% de B) |  |  |  | 241867.66
I | LEYES SOCIALES (64,8% de G) |  |  |  | 583200
J | LEYES SOCIALES (64,8% de H) |  |  |  | 156730.2437
K | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) |  |  |  | 739930.2437
L | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) |  |  |  | 5264467.9365
|  |  | Plazo de Ejecución de la Obra: | 120 | días corridos