## RUBRADO E23
RUBRADO ESCUELA Nº 23 Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018
TIPO DE INTERVENCION: REFORMA / MANTENIMIENTO |  | Area construida
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención
RUBRO VARIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 45000
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 11500
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 5500 | 5500
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 1,5 m x 0,80 m Bastidor de madera y lona | unidad | 1 | 6000 | 6000
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 22000
1.2.1 | Vallado | ml | 8 | 1500 | 12000
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 5000 | 5000
1.2.9 | Alquiler baño quimico | global | 1 | 5000 | 5000
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 11500
1,3,5 | Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | global | 1 | 7500 | 7500
1,3,6 | Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | global | 1 | 4000 | 4000
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 2000
2,1,11 | Zanjas y pozos | m3 | 2 | 1000 | 2000
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 102352
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 2.2 | 2000 | 4400
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado (mesada de cocina existente) | m3 | 0.7 | 6000 | 4200
4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores | m2 | 25 | 800 | 20000
4.14 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores | m2 | 4 | 800 | 3200
4.15 | Picado de revestimientos interiores | m2 | 2.28 | 900 | 2052
4.17 | Picado de revoques interiores | m2 | 50 | 650 | 32500
4.18 | Picado de revoques exteriores | m2 | 50 | 650 | 32500
4.2 | Apertura de vanos | m3 | 0.72 | 0 | 0
4.21 | Retiro de aberturas | unidad | 3 | 0 | 0
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 1 | 0 | 0
4.23 | Retiro de cielorrasos livianos | m2 | 20 | 0 | 0
4.27 | Retiro de instalaciones (instalacion electrica y sanitaria) | global | 1 | 3500 | 3500
5.00 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 4500
5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 4500
5,4,6 | Montaje de vigas metálicas (donde se demuele muro se colocan perfiles doble C 16) | gl | 1 | 4500 | 4500
5.6 | LOSAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 6750
| Losas macizas |  |  |  | 6750
5,6,3 | Losa de hormigón no estructural (losa para mesadas cocina, H=6cm) | m3 | 0.27 | 25000 | 6750
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) |  |  |  |  | 4600
| Obra húmeda |  |  |  | 1100
6.1 | Ladrillo de campo espesor 7 cm (ladrillo espejo,muretes de mesada de cocina) | m2 | 1 | 1100 | 1100
| Carreras, dinteles y antepechos |  |  |  | 3500
6.25 | Carreras y dinteles de cerámica armada | m3 | 0.5 | 7000 | 3500
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 42700
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles | m2 | 50 | 800 | 40000
7,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores | m2 | 4.5 | 600 | 2700
8 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 30000
| Sobre terreno |  |  |  | 30000
8.4 | Contrapiso hormigón armado C150 (Secc. 7- MCG MTOP) | m3 | 25 | 1200 | 30000
9.00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 236650
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 159200
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 106800
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas | m2 | 23 | 800 | 18400
9,1,1,4 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m2 | 44 | 1000 | 44000
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos (ceramica blanca 30x60cm) | m2 | 37 | 1200 | 44400
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 52400
9,1,2,2 | Revoque exterior común grueso y fino | m2 | 50 | 1000 | 50000
9,1,2,7 | Revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas | m2 | 4 | 600 | 2400
9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 33200
9,2,2 | Placas modulares de fibras minerales (demontables tipo Codigo RADAR, dimensiones 60x60cm) | m2 | 25 | 1200 | 30000
9,2,6 | Revoque interior común 3 capas sobre cielorrasos de hormigón | m2 | 4 | 800 | 3200
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 44250
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 41550
9,3,1,4 | Baldosa porcelanato (porcelanato gris,60x60) | m2 | 25 | 1500 | 37500
9,3,1,15 | Zócalo de porcelanato (idem pavimento h=7cm) | ml | 9 | 450 | 4050
9.3.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 2700
9,3,2,9 | Hormigón llaneado | m2 | 3 | 900 | 2700
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 54050
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 8250
10,1,6 | Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2 | m2 | 5 | 650 | 3250
10,1,7 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. | m2 | 5 | 1000 | 5000
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 18800
10,2,9 | Canalón de desagüe PVC | ml | 8 | 350 | 2800
10,2,10 | Alero metalico con chapa traslucida en acceso cocina y aula | m2 | 8 | 2000 | 16000
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 27000
10,3,5 | Reparación de cubierta liviana (colocación de membrana en uniones de chapas, reclavado, sellado de pase de extracción de cocina) | m2 | 30 | 900 | 27000
11.00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 49000
11.14 | Tipo C 01 - Estantes bajo mesada de cocina | unidad | 1 | 5000 | 5000
11.15 | Tipo C 02 - Estanteria para despensa | unidad | 2 | 22000 | 44000
12.00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 72500
12.1 | Tipo Al01- Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 22000 | 22000
12,1,1 | Tipo Al02- Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 20000 | 20000
12.2 | Tipo Al03 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 7000 | 14000
12,2,1 | Tipo Al04 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 6500 | 6500
12.7 | Tipo Al05 - Mosquitero (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 3500 | 7000
12.7 | Tipo Al06 - Mosquitero (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 3000 | 3000
13.00 | HERRERIA |  |  |  |  | 35000
13.6 | Tipo H01 Reja - (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 0 | 0
13.8 | Estructura metalica para soporte de taques de agua | unidad | 1 | 35000 | 35000
14.00 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 90000
14.4 | Tipo Ai01- Campana de extracción (incluye suministro e instalación) incluye chimenea de chapa galvanizada | unidad | 1 | 85000 | 85000
14.12 | Pileta acero inoxidable de cocina doble | unidad | 1 | 5000 | 5000
16.00 | PETREOS |  |  |  |  | 43000
16.1 | Tipo P01 - Mesada (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 7000 | 7000
16,1,1 | Tipo P02 - Mesada (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 36000 | 36000
17.00 | PINTURA |  |  |  |  | 61900
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 58900
| Mampostería interior |  |  |  | 36400
17,1,1 | Imprimación sobre revoque | m2 | 50 | 250 | 12500
17,1,5 | Pintura al agua | m2 | 50 | 450 | 22500
17,1,9 | Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos | m2 | 4 | 350 | 1400
| Mampostería exterior |  |  |  | 22500
17,1,16 | Pintura acrilica al agua (muros exteriores de modulo cocina y despensa) | m2 | 50 | 450 | 22500
17.3 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 3000
17,3,1 | Fondo antióxido sintético | global | 1 | 1500 | 1500
17,3,5 | Esmalte sintético base aguarrás mineral | global | 1 | 1500 | 1500
18.00 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 61000
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 24500
18,1,8 | PPT 40X40 | unidad | 1 | 1500 | 1500
18,1,9 | Interceptor de grasa (200 litros) | unidad | 1 | 12000 | 12000
18,1,10 | Cañeria de desague primario PVC 63 | m | 5 | 800 | 4000
18,1,15 | Columna de bajadas de pluviales en PVC | global | 1 | 3500 | 3500
18,1,19 | Tuberías de ventilación | global | 1 | 3500 | 3500
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 34500
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 10000 | 10000
18,2,3 | Depósito de agua potable PVC (1100lts) con instalacion de flotador automatizado | unidad | 1 | 12500 | 12500
18,2,5 | Adaptacion de red de abastecimiento desde tanques elevados a red alim. Escuela y UTU | global | 1 | 12000 | 12000
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 2000
18,3,9 | Grifería cocina | unidad | 1 | 2000 | 2000
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 1600
20.9 | Luminaria de emergencia tipo L2 de adosar 98W led. | unidad | 2 | 800 | 1600
21.00 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 43500
21.1 | Tablero general y derivados (tablero derivado para cocina) | unidad | 1 | 24000 | 24000
21.11 | Canalizaciones embutidas | global | 1 | 5500 | 5500
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 2500 | 2500
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 3500 | 3500
21.19 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) Artefacto con louver de embutir 60x60 4x9W, luz neutra. | unidad | 8 | 1000 | 8000
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) |  |  |  |  | 19000
22.2 | Extractor de cocina (480m3/h) | unidad | 1 | 8000 | 8000
22.4 | Termotanque eléctrico (40lts, tanque de cobre) | unidad | 1 | 11000 | 11000
25.00 | AYUDAS |  |  |  |  | 10000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 2500 | 2500
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 2500 | 2500
25.4 | Ayuda a Aluminio | global | 1 | 2500 | 2500
25.6 | Ayuda a Herreria | global | 1 | 2500 | 2500
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 10000
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 5000 | 5000
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 5000 | 5000
1018352
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 1018352
B | 10% DE OBRA IMPREVISTA | 101835.2
C | SUBTOTAL (A+B) | 1120187.2
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 224037.44
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 22403.744
F | TOTAL IVA (D+E) | 246441.184
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 1366628.384
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 254588
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 50917.6
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 305505.6
J | LEYES SOCIALES (66,76% de G) | 169962.9488
K | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 33992.5898
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 203955.5386
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 1570583.9226