## ACTA DE MEDICION
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGAY | [7 empty] | A V A N C E
LLAMADO: CND-PyS | [5 empty] | CELDA CON FÓRMULA
PRESUPUESTO OBRA CENTRO DIRUNO CANTARO FRESCO
EMPRESA: | [5 empty] | CELDA CON FÓRMULA
[8 empty] | AVANCE AC. ACTUAL |  | AVANCE AC. ANTERIOR |  | AVANCE PARCIAL MES |  | SALDO
OBRA PREVISTA: CAIF CANTARO FRESCO |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Prevista | % RUBRO | $ | % | $ | % | $ | % | $
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: Caif Cántaro Fresco |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total | AVANCE AC. ACTUAL |  | AVANCE AC. ANTERIOR |  | AVANCE PARCIAL MES |  | SALDO
[8 empty] | % RUBRO | $ | % | $ | % | $ | % | $
1 | REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 0 | #REF!
1.01 | Solicitud de antecedentes en la IM y entrega de informacion a CND (digital y papel) |  | GL |  | 0 |  | #REF! | #DIV/0!
1.03 | Acta de constatación de estado de límites de predio (medianería si corresponde) |  | GL |  | 0 |  | #REF! | #DIV/0!
1.04 | Acta de constatación de estado de construcciones existentes dentro del predio |  | GL |  | 0 |  | #REF! | #DIV/0!
1.05 | Plan de seguridad e higiene |  | GL |  | 0 |  | #REF! | #DIV/0!
1.06 | Graficos conformes a obra |  | GL |  | 0 |  | #REF! | #DIV/0!
1.07 | Manual de uso |  | GL |  | 0 |  | #REF! | #DIV/0!
1.08 | Arquitecto Director de Obra |  | GL |  | 0 |  | #REF! | #DIV/0!
1.09 | Capataz |  | GL |  | 0 |  | #REF! | #DIV/0!
1.10 | Técnico Prevencionista |  | GL |  | 0 |  | #REF!
1.11 | Provisorio de Ute |  | GL |  | 0 |  | #REF!
1.12 | Provisorio de Ose |  | GL |  | 0 |  | #REF!
1.13 | Consumo Ute |  | GL |  | 0 |  | #REF!
1.14 | Consumo de ose |  | GL |  | 0 |  | #REF!
1.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #REF!
2 | IMPLANTACION DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.1 | Cartel de Obra |  | U |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
2.2 | Vallado de obra |  | GL |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
2.3 | Señalizaciones de higiene y seguridad |  | GL |  | 0 |  | #REF!
2.4 | Alquiler de contenedores para obrador, comedor, vestuarios y baños |  | GL |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
2.5 | Obrador y construcciones provisorias |  | GL |  | 0 |  | #REF!
2.6 | Fletes y volquetas |  | GL |  | 0 |  | #REF!
2.7 | Replanteo (de todos los componentes de la obra) |  | GL |  | 0 |  | #REF!
2.8 | Protección de elementos a conservar o traslado dentro del edificio |  | GL |  | 0 |  | #REF!
2.9 | Desimplantación de obra |  | GL |  | 0 |  | #REF!
2.10 | Limpieza diaria y final de obra |  | GL |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
2.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #REF!
3 | Tareas asociadas a FILTRACIÓN DE AGUA POR CANALONES |  |  |  |  | 0 | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.1 | Desmonte de canalón existente y desbordes |  | ML |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.2 | Desmonte de membranas en pretiles y panel prefabricado |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.3 | Desmonte de cenefa existente en mal estado (cubre canalón) |  | ML |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.4 | Desmonte provisorio de las instalaciones de cenefa (se vuelven a colocar) |  | GL |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.5 | Repicado de revoques flojos o en mal estado (si aplica) |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.6 | Revoque, acondicionamiento de pretiles, incluye cierre de pases desbordes |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.7 | Impermeabilización de pretiles (Sikalastic 560 + geotextil sikatex 75 Sistema CET10) |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.8 | Acondicionamiento de estructura existente de apoyo de ISODEC (perfil y ménsulas) |  | GL |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.9 | Colocación de nuevo techo ISODEC PIR 120 mm con estructura asociado y accesorios correspondientes |  | GL |  | 0 |  | #REF!
3.10 | Pruebas hidráulicas tramos de canalón y nuevas columnas de pluviales asociadas a BDT / PPT |  | U |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.11 | Nueva cenefa de yeso (incluye ajuste de estructura, aislación, masillado y enduído del yeso) |  | ML |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.12 | Recolocación y ajuste de instalaciones afectadas por reparaciones en cenefa |  | GL |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #REF!
4 | Tareas asociadas a FILTRACIÓN DE AGUA CIRCULACIÓN P.A. |  |  |  |  | 0 | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4.1 | Desmonte de membranas en pretiles |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
4.2 | Desmonte de placas de yeso en mal estado sector circulación |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
4.3 | Revoque, acondicionamiento de pretiles |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
4.4 | Impermeabilización de pretiles (Sikalastic 560 + geotextil sikatex 75 Sistema CET10) |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
4.5 | Colocación de babeta de acuerdo al sistema. |  | ML |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
4.6 | Cielorraso de yeso (reconstrucción: placa, masilla, lijado, enduído) |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
4.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #REF!
5 | Tareas asociadas a Fisuras en muros |  |  |  |  | 0 | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
5.1 | Picado de revoques sector fisuras |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
5.2 | Reparaciones de fisuras y revoques asociados |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
5.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #REF!
6 | Tareas asociadas a Otros Vicios |  |  |  |  | 0 | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Pintura - Acondicionamiento del Centro
6.1 | Enduído de reparacion para interiores en mampostería, cielorraso y cenefa de acuerdo a memoria |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
6.2 | Pintura latex para interiores |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
6.3 | Pintura cielorraso antihongo para interiores |  | M2 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
6.4 | Pintura esmalte sintetico para herreria |  | M3 |  | 0 |  | #REF!
6.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #REF!
7 | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | #NAME? | #VALUE! | #NAME? | 0 | 0% | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME?
7.1 | Seguridad personal |  | MES |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
7.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #REF!
TOTAL OBRA PREVISTA | [5 empty] | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF!
#REF!
NOTAS:
1) La empresa no podrá suprimir o modificar los rubros ni los sub-rubros del rubrado base
2) Se podrán agregar los rubros que la empresa considere necesario a partir de la numeración X.51 en cada rubro
3) La empresa deberá completar solo los rubros que correspondan a la oferta