## Presupuesto $
OBRA: ESCUELA Nº 224 de Montevideo.
FECHA: 19 de JULIO, 2021
RUBRADO DE PRESUPUESTACIÓN
Nº | RUBRO | Unidades | Cantidad | Precio | Subtotal
|  |  |  | Unitario | Rubro
A | OBRAS EDILICIAS
1 | IMPLANTACIÓN
1.1 | Implantación de la obra, Casillas, servicio auxiliares (Depósito herr., Vestuarios, Baños, Comedor) | m2 | 44.3592 | 5707.464 | 253178.5371
1.2 | Instalación provisoria de agua y luz | gl | 1 | 83606.5574 | 83606.5574
1.3 | Cartel de obra | gl | 1 | 32178.3652 | 32178.3652
1.4 | Vallado - barrera, cercado, malla | m2 | 1105.32 | 425.5091 | 470323.7505
1.5 | Replanteo general de la obra | m2 | 1781.01 | 55 | 97955.55
1.6 | Descarga de materiales de implantación | gl | 1 | 10400 | 10400
1.7 | Montaje de maquinaria-andamios | gl | 1 | 13639.444 | 13639.444
1.8 | Fletes de implantación | gl | 1 | 24960 | 24960
| Sub-total |  |  |  |  | 986242.2042
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIÓN
2020-01-02 | Retiro de suelo orgánico hasta 100cm y 30cm bajo contrapisos (Esponjamiento 15%) - Edificio y pav. Exteriores | m3 | 725.6212 | 449 | 325803.9368
2020-02-02 | Relleno y nivelación de balasto compactado apisonado y tosca - Edificio, pavimentos exteriores | m3 | 2648.644 | 1300 | 3443237.2
2020-03-02 | Retiro de terreno natural (Esponjamiento 15%) - Estructura tanques de agua | m3 | 66.493 | 449 | 29855.357
2020-04-02 | Relleno y nivelación con material granular compactado - Estructura tanques de agua | m3 | 45.172 | 1300 | 58723.6
2020-05-02 | Relleno y nivelación cancha de deportes | m3 | 21.726 | 1300 | 28243.8
2020-06-02 | Retiro del material sobrante de excavaciones | m3 | 1125.4315 | 413 | 464803.2054
| Sub-total |  |  |  |  | 4350667.0991
3 | ESTRUCTURAS
3.1 | Pilotaje | gl | 1 | 625000 | 625000
3.2 | Cabezales de HA sobre pilotes | m3 | 10.7336 | 5065.8167 | 54374.5772
2020-03-03 | Vigas de fundación de H.A. y riostras | m3 | 33.2352 | 18163.6512 | 603671.6949
2020-04-03 | Descalce de riostras y vigas | ml | 248.12 | 205 | 50864.6
2020-05-03 | Pilares de HA | m3 | 8.7363 | 20831.4651 | 181990.6788
2020-06-03 | Losas macizas de H.A. | m3 | 169.8722 | 18625.1508 | 3163894.9028
2020-07-03 | Vigas comunes de H.A. (incluye pases Φ100 para pluviales) | m3 | 198.6337 | 22781.9981 | 4525272.5111
2020-08-03 | Antepechos de H.A | m3 | 0.7389 | 22781.9981 | 16833.6184
2020-09-03 | Contrapiso armado - Interior y exterior | m2 | 2356.29 | 1021.1828 | 2406202.8198
2020-10-03 | Juntas de contracción y trabajo Sikaflex-11FC Plus contrapiso | ml | 1204.5 | 220.533 | 265631.9985
30.11 | Muros de contención de H.A - Espacios exteriores | m3 | 11.76 | 15107.2345 | 177660.6152
Estructura Tanques de agua
30.12 | Platea de H.A | m3 | 13.2804 | 7540.4667 | 100140.4135
30.13 | Pilares de H.A. | m3 | 9.1728 | 20831.4651 | 191082.8634
30.14 | Vigas de H.A. | m3 | 7.3517 | 22781.9981 | 167485.9595
30.15 | Losas macizas de H.A. | m3 | 4.7645 | 18625.1508 | 88739.1586
| Sub-total |  |  |  |  | 12618846.4117
4 | MAMPOSTERIA
2020-01-04 | M01 - doble ladrillo de prensa, visto una cara | m2 | 36.4236 | 5434.7854 | 197954.448
2020-02-04 | M02 - doble ladrillo de prensa, ninguna cara vista | m2 | 7.1744 | 4122.6919 | 29578.0058
2020-03-04 | M11 - muro simple, visto una cara | m2 | 110.174 | 2368.2478 | 260919.3287
2020-04-04 | M12 - muro simple, ninguna cara vista | m2 | 39.78 | 2034.2206 | 80921.2939
2020-05-04 | M13 - muro simple, ninguna cara vista | m2 | 34.2045 | 2034.2206 | 69579.4971
2020-06-04 | M14 - muro simple, ninguna cara vista | m2 | 16.155 | 2034.2206 | 32862.8331
2020-07-04 | M15 - muro simple, ninguna cara vista - Pasaplatos | m2 | 4.1808 | 2034.2206 | 8504.6693
2020-08-04 | M16 - muro simple, ninguna cara vista | m2 | 13.371 | 2034.2206 | 27199.5631
2020-09-04 | MA - Muro calado doble, visto dos caras | m2 | 85.7314 | 4845.8875 | 415444.7213
2020-10-04 | MB - Muro doble, visto dos caras con cámara de aire | m2 | 50.3458 | 5434.7854 | 273618.6168
2020-11-04 | MC - Muro calado simple, visto dos caras | m2 | 9.0303 | 2422.9438 | 21879.909
2020-12-04 | MD - Muro doble, visto dos caras con cámara de aire | m2 | 93.396 | 5434.7854 | 507587.2135
4.13 | Revestimiento fachada ladrillos (sobre vigas) | m2 | 330.6218 | 1289.8716 | 426459.6702
4.14 | Muro simple, visto ambas caras - Tanques de agua | m2 | 72.306 | 2653.8118 | 191886.5131
| Sub-total |  |  |  |  | 2544396.2831
5 | REVOQUES Y ENLUCIDOS
2020-01-05 | Revoque interior grueso en muros | m2 | 90.7196 | 571.817 | 51875.0209
2020-02-05 | Revoque interior fino en muros | m2 | 90.7196 | 258.11 | 23415.6411
2020-03-05 | Impermeabilización vertical en muros con arena y portland c/hidrófugo | m2 | 187.3398 | 612.0228 | 114656.2534
2020-04-05 | Submuración: arena y portland c/hidrófugo y emulsión asfáltica | m2 | 319.8391 | 832.5558 | 266283.8978
| Sub-total |  |  |  |  | 456230.8133
6 | CARPETAS
6.1 | Mortero de asiento sobre contrapiso | m2 | 672.066 | 1021.1828 | 686302.2397
6.2 | Banquina de placares | m2 | 10.7096 | 1095.5825 | 11733.2505
| Sub-total |  |  |  |  | 698035.4902
7 | PISOS
2020-01-07 | P1 - Baldosa monolítica tipo BLANGINO JB monocapa 30x30 pulida | m2 | 692.3219 | 1522.751 | 1054233.794
| Sub-total |  |  |  |  | 1054233.794
8 | ZÓCALOS
8.1 | Zócalo monolítico tipo BLANGINO JB monocapa h:10cm | ml | 95.9 | 546.031 | 52364.3729
8.2 | Zócalo sanitario monolítico | ml | 114.748 | 1190.9227 | 136656.0003
| Sub-total |  |  |  |  | 189020.3732
9 | REVESTIMIENTOS
9.1 | Revestimiento cerámico 20x20 blanco mate | m2 | 189.921 | 1197.323 | 227396.7815
9.2 | Perfil de aluminio 10X10mm en baños | ml | 66.52 | 126.3125 | 8402.3075
9.3 | Cantonera de aluminio tipo flecha en aristas verticales | ml | 24.3 | 300 | 7290
9.4 | Acero inoxidable AISI 304 e=1,5mm - Cocina | m2 | 8.368 | 3992 | 33405.056
9.5 | Figerjoint e:25mm - Pasaplatos - Incluye terminación barniz poliuretánico | m2 | 8.04 | 2211.224 | 17778.241
9.6 | Revestimiento MDF SSHH y espejo electrolito 6mm (no incluído en C02) e:25mm | gl | 1 | 22017.1738 | 22017.1738
9.7 | Juntas de movimiento pav. interiores Sikaflex 1-A Plus | ml | 302.22 | 220.533 | 66649.4833
| Sub-total |  |  |  |  | 382939.043
10 | CAPAS AISLADORAS ESPECIALES
2020-01-10 | Lechada tapaporos | m2 | 1030 | 141.1278 | 145361.6657
2020-02-10 | Lechada tapaporos de Cemento Portland puro | m2 | 150 | 254.0301 | 38104.5143
2020-03-10 | Emulsión asfáltica | m2 | 1180 | 220.533 | 260228.94
2020-04-10 | Alisado de AyP e:1.5cm | m2 | 1280 | 636.7314 | 815016.192
2020-05-10 | Alisado de AyP e:2cm | m2 | 150 | 636.7314 | 95509.71
2020-06-10 | Barrera de vapor: polietileno 120 micras | m2 | 2310 | 86.9306 | 200809.686
2020-07-10 | Aislación térmica: poliestireno expandido e:10cm - Densidad II | m2 | 1180 | 461.034 | 544020.1361
2020-08-10 | Papel Kraft | m2 | 150 | 55 | 8250
2020-09-10 | Relleno hormigón pobre - pendiente | m2 | 150 | 3786.9189 | 568037.835
2020-10-10 | Imprimación asfáltica sobre membrana | m2 | 1286 | 718.7754 | 924345.1644
2020-11-10 | Membrana asfáltica tipo Sika 42TP | m2 | 168.42 | 680 | 114525.6
2020-12-10 | Hormigón liviano densidad 800kg/m3 aligerado con bolitas de EPS | m3 | 252.1776 | 5826.73 | 1469370.7872
10.13 | Membrana asfáltica tipo Sika 42AP | m2 | 1203 | 571.8806 | 687972.3618
10.14 | Barrera humídica: polietileno 200 micras - Contrapiso interior | m2 | 1373.5 | 130.3959 | 179098.7687
10.15 | Aislación térmica: poliestireno expandido e:3cm - muros verticales MB | m2 | 50.3458 | 322.7238 | 16247.7884
| Sub-total |  |  |  |  | 6066899.1495
11 | CUBIERTA
2020-01-11 | Mortero de toma | m2 | 1130 | 636.7314 | 719506.482
2020-02-11 | Tejuela de campo | m2 | 1130 | 1586.608 | 1792867.04
2020-03-11 | Babeta | ml | 339 | 530 | 179670
| Sub-total |  |  |  |  | 2692043.522
12 | CIELORRASOS
2020-01-12 | Placa de yeso verde - Baños (incl. Perfiles sujeción) | m2 | 4.1703 | 908.9182 | 3790.4507
| Sub-total |  |  |  |  | 3790.4507
13 | PINTURAS
2020-01-13 | Pintura al agua paramentos interiores | m2 | 90.7196 | 547.8928 | 49704.6266
2020-02-13 | Pintura exterior epoxi tipo industrial para patio interior | m2 | 47.82 | 1178.8154 | 56370.9524
| Sub-total |  |  |  |  | 106075.579
14 | VARIOS
2020-01-14 | Ayuda a subcontratos | gl | 1 | 74400 | 74400
2020-02-14 | Amure de aberturas | m2 | 488.3657 | 1451.9032 | 709059.7226
2020-03-14 | Limpieza de obra | m2 | 3447.01 | 54.006 | 186159.2595
2020-04-14 | Consumos de agua y energía eléctrica | mes | 8 | 31000 | 248000
| Sub-total |  |  |  |  | 1217618.9821
| Sub-total OBRAS EDILICIAS |  |  |  | 33367039.195
B | SUBCONTRTOS
15 | CARPINTERIA DE MADERA - Pintura incluída
2020-01-15 | C01 - Placard Aulas | u | 5 | 141418.9717 | 707094.8583
2020-02-15 | C02 - Placard Aulas preescolares | u | 2 | 139957.9123 | 279915.8246
2020-03-15 | C03 - Pizarrones móviles aulas | u | 7 | 22944.5 | 160611.5
2020-04-15 | C04 - Cartelera/Pizarron | u | 4 | 40042.28 | 160169.12
2020-05-15 | C05 - Estructura espejo SSHH escolares y personal | u | 9 | 1684 | 15156
2020-06-15 | C06 - Estructura espejo SSHH discapacitados | u | 1 | 1473.5 | 1473.5
2020-08-15 | C07 - Pasaplatos | u | 1 | 35878.089 | 35878.089
2020-09-15 | C08 - Panel divisor - Aulas preescolares | u | 2 | 71187.732 | 142375.464
2020-10-15 | C09 - Puertas - Aulas preescolares, SSHH | u | 3 | 29271.9504 | 87815.8512
2020-11-15 | C10 - Mueble bajo - Sala de maestros/Dirección | u | 3 | 19939.9992 | 59819.9977
2020-12-15 | C11 - Casitas preescolares | u | 3 | 7032.9718 | 21098.9153
| Sub-total |  |  |  |  | 1671409.12
16 | HERRERÍA Y ACERO INOXIDABLE
2020-01-16 | AI1 - Mesa de trabajo | u | 4 | 24881.1 | 99524.4
2020-02-16 | AI2 - Mesa de trabajo | u | 2 | 28526.3586 | 57052.7171
2020-03-16 | AI3 - Mesa con pileta doble | u | 1 | 67360 | 67360
2020-04-16 | AI4 - Mesada con piletón | u | 1 | 47132.6941 | 47132.6941
2020-05-16 | AI5 - Mesada para lavado de ollas | u | 1 | 63781.5 | 63781.5
2020-06-16 | AI6 - Campana acero inoxidable | u | 1 | 108500 | 108500
2020-07-16 | AI7 - Escurridor | u | 2 | 48415 | 96830
16.8 | Ducto extractor de campana en Acero inox. AISI 304 e:1.5mm | u | 1 | 33200 | 33200
16.9 | Ducto extractor SSHH en chapa galvanizada | u | 1 | 7780 | 7780
16.10 | H01 - Pasaplatos | u | 1 | 67590 | 67590
16.11 | H02 - Puerta corrediza - Cocina | u | 1 | 35600 | 35600
16.12 | H03 - Puerta - Cocina | u | 1 | 53888 | 53888
16.13 | H04 - Protección extractor | u | 1 | 6315 | 6315
16.14 | H05 - Barrales acero inoxidable para SSHH cap. diferentes (3 fijos, 1 rebatibles con porta rollo) | u | 1 | 64413 | 64413
16.15 | H06 - Mástiles banderas | u | 1 | 25260 | 25260
16.16 | H07 - Pizarra | u | 7 | 24207.5 | 169452.5
16.17 | H08 - Depósito garrafas, basura, bombas | u | 1 | 53172.3 | 53172.3
16.18 | H09 - Reja batiente - Accesos | u | 2 | 99200 | 198400
16.19 | H10 - Reja fija y móvil - Acceso/salida a patio | u | 1 | 40960 | 40960
16.20 | H11 - Escalera | u | 1 | 25470.5 | 25470.5
16.21 | H12 - Puertas caseta medidores | u | 1 | 35658.7 | 35658.7
16.22 | H13 - Barandas exteriores (Cant. 4) | u | 1 | 138420.0473 | 138420.0473
16.23 | H14 - Baranda rampa discapacitados (Cant. 11) | gl | 1 | 317810.8946 | 317810.8946
16.24 | H15- Portón - Acceso secundario | gl | 1 | 40039.6026 | 40039.6026
16.25 | H16 - Portón acceso | gl | 1 | 64572.0357 | 64572.0357
16.26 | H17 -Tanques de agua | gl | 1 | 69149.36 | 69149.36
16.27 | H18 - Tanque de agua superior | gl | 1 | 68132.8944 | 68132.8944
16.28 | H19 - Escalera tanque de agua | gl | 1 | 52030 | 52030
16.29 | Tachos de basura | u | 5 | 3200 | 16000
16.30 | Manijón puerta acero inox. | u | 3 | 5470.3 | 16410.9
16.31 | Estantería metálica 85X45 | u | 5 | 2830 | 14150
16.32 | Escalera telescópica de aluminio h:3.2m | u | 1 | 3689 | 3689
16.33 | Ventilaciones fijas | gl | 1 | 24718.7566 | 24718.7566
| Sub-total |  |  |  |  | 2182464.8025
17 | PINTURAS
2020-01-17 | Pintura herrería | gl | 1 | 101777.1302 | 101777.1302
| Sub-total |  |  |  |  | 101777.1302
18 | CARPINTERIA ALUMINIO
2020-01-18 | A01 - Paños fijos, Puertas batientes y vent. corrediza - Aulas | u | 9 | 110475.957 | 994283.613
2020-02-18 | A02 - Paños fijos y Vent. corrediza - Aulas / Comedor | u | 9 | 108531.274 | 976781.466
2020-03-18 | A03 - Paños fijos y Vent. corrediza - Aulas preescolares | u | 3 | 98130.048 | 294390.144
2020-04-18 | A04 - Paños fijos - SSHH preescolares | u | 3 | 13698.077 | 41094.231
2020-05-18 | A05 - Paños fijos - SSHH preescolares | u | 2 | 57424.821 | 114849.642
2020-06-18 | A06 - Puertas - Cocina/SSHH/Despensa | u | 8 | 39183.396 | 313467.168
2020-07-18 | A07 - Paños fijos, Puertas batientes y vent. corrediza - Aulas | u | 2 | 150411.091 | 300822.182
2020-08-18 | A08 - Paños fijos, Vent. corrediza - Aulas/Comedor | u | 1 | 128293.435 | 128293.435
2020-09-18 | A09 - Paños fijos, Vent. corrediza - Cocina | u | 1 | 54902.189 | 54902.189
2020-10-18 | A10 - Paños fijos, Vent. corrediza - Cocina | u | 1 | 25641.426 | 25641.426
2020-11-18 | A11 - Paños fijos, Vent. corrediza - Despensa | u | 1 | 71170.892 | 71170.892
2020-12-18 | A12 - Paños fijos, Vent. corrediza - SSHH | u | 1 | 43990.29 | 43990.29
18.13 | A13 - Paños fijos - SSHH maestros | u | 1 | 23170.577 | 23170.577
18.14 | A14 - Paños fijos, Vent. corrediza - Sala de maestros/Dirección | u | 1 | 117939.361 | 117939.361
18.15 | A15 - Paños fijos, Vent. corrediza - Sala de maestros | u | 1 | 57577.644 | 57577.644
18.16 | A16 - Paños fijos, Vent. corrediza, Puertas - Sala de maestros | u | 1 | 134574.755 | 134574.755
18.17 | A17 - Puertas - Sala de maestros/Dirección | u | 2 | 33704.839 | 67409.678
18.18 | A18 - Paños fijos - Sala de maestros/Dirección | u | 1 | 63072.957 | 63072.957
18.19 | A19 - Ventilación - Dirección | u | 4 | 1052.5 | 4210
18.20 | A20 - Paños fijos - Sala de maestros/Dirección | u | 1 | 119715.981 | 119715.981
18.21 | A21 - Boxes - SSHH preescolares | u | 2 | 126339.153 | 252678.306
18.22 | A22 - Ventilación - SSHH | u | 1 | 6800 | 6800
| Sub-total |  |  |  |  | 4206835.937
19 | INSTALACIÓN SANITARIA
2020-01-19 | Replanteo de obra | gl | 1 | 30280.26 | 30280.26
DESAGÜES Y VENTILACIONES
19.2 | Desagües internos Baños | gl | 1 | 130151.97 | 130151.97
19.3 | Desagües internos Cocina - Incluye reguera de PEAD | gl | 1 | 73920 | 73920
19.4 | Ejecución IG Cocina 430L | gl | 1 | 16099.2727 | 16099.2727
19.5 | Ejecución EAA/ DP/ CSA/ PPT | gl | 1 | 76135.8161 | 76135.8161
19.6 | Ejecución CV PVC Ø110 | gl | 1 | 4398.4688 | 4398.4688
19.7 | Ejecución CV - FC100 | gl | 1 | 3266 | 3266
19.8 | Ayuda a subcontrato | gl | 1 | 18846.2347 | 18846.2347
DESAGÜES PLUVIALES
19.9 | Ejecución de red pluvial PVC Ø160 | ml | 28.635 | 1710 | 48965.85
19.10 | Ejecución de red pluvial PVC Ø110 | ml | 2.764 | 1370 | 3786.68
19.11 | Ejecución C-40x40 | u | 2 | 4993.443 | 9986.886
19.12 | Reguera 40x30 | ml | 82.22 | 3801.77 | 312581.5294
19.13 | Embudos de EPDM para bajadas de pluviales | u | 14 | 1300 | 18200
19.14 | Colocación gárgolas pluviales tubo 10x5 alum. anodizado | ml | 7 | 278.952 | 1952.664
ABASTECIMIENTO DE AGUA
19.15 | Distribución interna baños | gl | 1 | 72932.8 | 72932.8
19.16 | Distribución interna cocina - Incluye agua caliente | gl | 1 | 21000 | 21000
19.17 | Instalación artefactos | gl | 1 | 146485.98 | 146485.98
19.18 | Artefactos y grifería- Suministro e instalación | gl | 1 | 273465.027 | 273465.027
19.19 | Accesorios | gl | 1 | 13266.74 | 13266.74
19.20 | Termotanque de 110lts - Suministro y colocación | u | 2 | 32953.9 | 65907.8
19.21 | Pruebas hidráulicas | gl | 1 | 28728.06 | 28728.06
19.22 | Ayuda a subcontrato | gl | 1 | 24871.4563 | 24871.4563
INSTALACION DEFENSA CONTRA INCENDIO
19.23 | Tanque de reserva tipo Perdurit cap. 8m3 con accesorios - Suministro e instalación | gl | 1 | 153248.75 | 153248.75
19.24 | Equipo de presurización Q 200L/min - H 90mca (incluye multiple succion e impulsion) | gl | 1 | 175500 | 175500
19.25 | Suministro y montaje de tablero de potencia y control (~ 10KW) - incluye acometida electrica hasta sitio | gl | 1 | 60035.05 | 60035.05
19.26 | Suministro e instalación tubería aparente alimentacion BI (HG 2") | ml | 10 | 1963.78 | 19637.8
19.27 | Suministro e instalación tubería subterránea alimentacion BI (PEAD Ø75) | ml | 196 | 1470 | 288120
19.28 | Suministro y montaje BIE Ø25 semirrigida c/ toma de Ø45 (incluye nicho, mangueras y puntero multipropósito) | u | 5 | 18371.25 | 91856.25
19.29 | Extintores (4 de 4kg y 1 Clase K para cocina 6kg, 3 C02 3,5kg) - Suministro y colocación | gl | 1 | 19475 | 19475
19.30 | Trámites | gl | 1 | 63800 | 63800
19.31 | Pruebas hidráulicas | gl | 1 | 25000 | 25000
19.32 | Ayuda a subcontrato | gl | 1 | 35866.914 | 35866.914
GAS
19.33 | Sistema abastecimiento | gl | 1 | 66085.44 | 66085.44
19.34 | Garrafas 13kg - Suministro e instalación | u | 8 | 3650 | 29200
OTROS
19.35 | Gráficos veraz de obra | gl | 1 | 19360 | 19360
| Sub-total |  |  |  |  | 2442414.6989
20 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
POTENCIA - ILUMINACIÓN
2020-01-20 | Cañería | gl | 1 | 527113.3872 | 527113.3872
2020-02-20 | Enhebrado | gl | 1 | 396558.6714 | 396558.6714
2020-03-20 | Terminaciones | gl | 1 | 79413.1356 | 79413.1356
2020-04-20 | Luminarias y columna - Suministro y colocación columnas | gl | 1 | 112982.9616 | 112982.9616
2020-05-20 | Tableros y acometida | gl | 1 | 366583.326 | 366583.326
SEÑALES
2020-06-20 | Telefonía y datos | gl | 1 | 152406.21 | 152406.21
2020-07-20 | Sistema detección de intrusos | gl | 1 | 87816.39 | 87816.39
2020-08-20 | Detección y alarmas de incendio - Incluye cartelería luminiscente | gl | 1 | 118301 | 118301
EQUIPOS
2020-09-20 | Caja para cargadores - Suministro y colocación | gl | 1 | 32795.9 | 32795.9
2020-10-20 | Aires acondicionados (11 18000BTU-Aulas, Dirección y Sala de maestros, 2 21000BTU-Comedor) | gl | 1 | 496792.4 | 496792.4
20.11 | Extractores SSHH (Cant. 2), campana y piletón - Suministro y colocación | gl | 1 | 62030.14 | 62030.14
LUMINARIAS
20.12 | L01 (suministro) | u | 3 | 1411.613 | 4234.839
20.13 | L02 (suministro) | u | 85 | 1664.213 | 141458.105
20.14 | L03 (suministro) | u | 31 | 660.128 | 20463.968
20.15 | L04 (suministro) | u | 16 | 660.128 | 10562.048
20.16 | L05 (suministro) | u | 13 | 3369.263 | 43800.419
20.17 | LE-1 (suministro) | u | 7 | 1599.8 | 11198.6
20.18 | LE-2 (suministro) | u | 4 | 39912.484 | 159649.936
| Sub-total |  |  |  |  | 2824161.4368
21 | VIDRIOS - espejos
2020-01-21 | E1 (C05) | u | 9 | 923.4905 | 8311.415
2020-02-21 | E2 (C06) | u | 1 | 1255.9471 | 1255.9471
| Sub-total |  |  |  |  | 9567.3621
| Sub-total SUBCONTRATOS |  |  |  | 13438630.4875
C | INFRAESTRUCTURA
22 | INSTALACIÓN SANITARIA GENERAL
22.1 | Excavación y tapado de zanjas | gl | 1 | 154697.3094 | 154697.3094
RED DE SANEAMIENTO INTERNO
22.2 | Ejecución de red de saneamiento exterior PPSØ160 (Hasta Planta de tratamiento) | ml | 152.95 | 2130.931 | 325925.8965
22.3 | Ejecución de red de saneamiento exterior PPSØ110 | ml | 6.85 | 1586 | 10864.1
22.4 | Ejecución CI-60x60 | u | 10 | 12923 | 129230
22.5 | Ejecución CI-110x60 | u | 3 | 20586 | 61758
PLUVIALES
22.6 | Ejecución de red pluvial exterior HA Ø400 | ml | 18.1 | 3844.854 | 69591.8574
22.7 | Ejecución cabezal de descarga HA 400 - Según detalle | u | 6 | 13572.0886 | 81432.5318
22.8 | Ejecucion Canales triangulares | ml | 445 | 835.78 | 371922.1
22.9 | Ejecución CV Tanques de agua- HG 1/2" | gl | 5 | 957 | 4785
22.10 | Ayuda a subcontrato | gl | 1 | 13680.4956 | 13680.4956
ABASTECIMIENTO
22.11 | Tanque tipo Perdurit cap. 2m3 con accesorios - Suministro e instalación | u | 5 | 39962.5 | 199812.5
22.12 | Suministro e instalación de electrobombas 1+1 con tablero | gl | 1 | 33318.53 | 33318.53
22.13 | Tuberia desde tanque inferior a tanque superior HG 1 1/4" | ml | 13 | 1297.92 | 16872.96
22.14 | Salida de tanque - HG 2" | ml | 25 | 1963.78 | 49094.5
22.15 | Suministro e instalación PPR Ø25 | ml | 18.78 | 620 | 11643.6
22.16 | Suministro e instalación PPR Ø32 | ml | 202.33 | 840 | 169957.2
22.17 | Suministro e instalación PPR Ø50 | ml | 59 | 1490 | 87910
RIEGO
22.18 | Ejecución tubería de impulsión PEADØ50 SDR17 PN10 | ml | 44.2 | 1394 | 61614.8
22.19 | Regador por asperción Gianni modelo AQ-08-30 con pie de aspersor galvanizado - Suministro y colocación | gl | 1 | 6146.6 | 6146.6
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
22.20 | Planta de tratamiento prefabricada | gl | 1 | 947250 | 947250
22.21 | Estructura H.A | gl | 1 | 490114.6497 | 490114.6497
22.22 | Instalación de Planta (Excavacion, Rellenos, Posicionamiento) | gl | 1 | 275230 | 275230
22.23 | Puesta en marcha | gl | 1 | 95750 | 95750
22.24 | Capacitación | gl | 1 | 35750 | 35750
OTROS
22.25 | Sistema de mantenimiento por tres años posterior a recepción provisoria de obras | gl | 1 | 658540.8 | 658540.8
| Sub-total |  |  |  |  | 4362893.4303
23 | SANEAMIENTO
23.1 | Retiro de 50cm de suelo orgánico (Esponjamiento 15%) - Calles balasto | m3 | 333.3173 | 449 | 149659.4452
23.2 | Relleno y nivelación de balasto compactado- Calles balasto | m3 | 222.2115 | 1300 | 288874.95
23.3 | Especies vegetales - 15 Liquidambar y 20 Eucalyptus | gl | 1 | 60350 | 60350
| Sub-total |  |  |  |  | 498884.3953
24 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL
ATERRAMIENTO
24.1 | Puesta a tierra y protecciones atmosféricas | gl | 1 | 212918 | 212918
24.2 | Pararrayos | u | 3 | 130580 | 391740
EXTERIOR
24.3 | Excavación y tapado de zanjas | gl | 1 | 173140 | 173140
24.4 | Caño y cableado | gl | 1 | 14056 | 14056
24.5 | Cámaras 40x40 | gl | 1 | 97058 | 97058
VARIOS
24.6 | Trámites, solicitud de carga | gl | 1 | 18600 | 18600
| Sub-total |  |  |  |  | 907512
25 | OBRAS EXTERIORES
25.1 | Nicho de medidores | gl | 1 | 24389.0803 | 24389.0803
25.2 | Depósito garrafas/basura/bomba - Albañilería | gl | 1 | 62875.2061 | 62875.2061
25.3 | Cerco perimetral A(malla) | m2 | 40.896 | 791.9525 | 32387.6894
25.4 | Cerco perimetral A(estructura y cimentación) | gl | 1 | 93929.3985 | 93929.3985
25.5 | Cerco perimetral B(malla) | m2 | 522 | 791.9525 | 413399.205
25.6 | Cerco perimetral B(estructura y cimentación) | gl | 1 | 570642.1897 | 570642.1897
25.7 | Cerco perimetral C - Con alambrado tipo 7 hilos | ml | 192.82 | 608 | 117234.56
25.8 | Tobogan HA terminación Chapa de acero inxodable AISI 304B | gl | 1 | 34473.9049 | 34473.9049
25.9 | Gradas | gl | 1 | 8154.472 | 8154.472
25.10 | Bancos de HA | gl | 1 | 224616.063 | 224616.063
25.11 | Escalera prefabricada H.A (Incluye contrapiso H.A) | gl | 1 | 176145.783 | 176145.783
25.12 | Rampa H.A | gl | 1 | 10269.3032 | 10269.3032
25.13 | Bicileteros | u | 2 | 21050 | 42100
25.14 | Bancos de HA prefabricados | u | 6 | 4123.4 | 24740.4
25.15 | Bebedero EGG gris o color con grifería en acero inoxidable y conexiones en bronce cromado Tipo MENTO | u | 4 | 27900 | 111600
25.16 | Tachos clasificación de residuos | u | 3 | 1675 | 5025
25.17 | Arcos de fútbol - Cant: 2 | gl | 2 | 42604.2 | 85208.4001
25.18 | Soportes voleybol - Cant: 2 | gl | 1 | 20273.9734 | 20273.9734
25.19 | Juegos infantiles madera | gl | 1 | 30071.4286 | 30071.4286
25.20 | Calesita | u | 1 | 66307.5 | 66307.5
25.21 | Sube y baja | u | 2 | 36627 | 73254
25.22 | Resortes | u | 3 | 15156 | 45468
25.23 | Tobogan | u | 1 | 36837.5 | 36837.5
25.24 | Vinilos | m2 | 29.7925 | 2500 | 74481.25
25.25 | Cartelería funcionamiento del edificio | m2 | 0.21798 | 2800 | 610.344
25.26 | Colocación escudo nacional | gl | 1 | 4210 | 4210
25.27 | Busto Artigas | gl | 1 | 4065.8923 | 4065.8923
25.28 | Base mástiles de banderas - albañilería | gl | 1 | 12086.11 | 12086.11
| Sub-total |  |  |  |  | 2404856.6534
26 | PAVIMENTOS Y CAMINERÍA EXTERIOR / VEGETACIÓN
26.1 | Replanteo pavimentos exteriores | m2 | 4706.57 | 55 | 258861.35
26.2 | P2 - Piso hormigón fratasado + endurecedor superficial - Pav. Exteriores (Incluidas escalera y rampa) y techados | m2 | 1562.796 | 1009.845 | 1578181.7891
26.3 | P3 - Green block | m2 | 115 | 940.5804 | 108166.746
26.4 | P4 - EPDM, incluye base elástica de granalla de caucho (Incluye caucho de tobogan) | m2 | 53.0253 | 3157.5 | 167427.3216
26.5 | P5 - Césped en tepes | m2 | 797.39 | 300.6902 | 239767.3586
26.6 | P6 - Monolítico lavado de canto rodado | m2 | 106.22 | 1567.9181 | 166544.2585
26.7 | P8 - Pasto perenne sembrado a voleo | m2 | 1793 | 206.19 | 369698.604
26.8 | Marcado cancha de deportes | ml | 201.97 | 195.4643 | 39477.9218
26.9 | Cordoneta 30x10cm pavimento exterior | ml | 248.923 | 593.6 | 147760.6928
26.10 | Cordoneta perimetral en pav. Terminación EPDM | ml | 42.317 | 326.48 | 13815.6542
26.11 | Juntas de dilatación pav. exteriores c/6m con mastic asfáltico y arena | ml | 731 | 297.9365 | 217791.6046
26.12 | Especies vegetales | gl | 1 | 90270 | 90270
| Sub-total |  |  |  |  | 3397763.3011
| Sub-total INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 11571909.78
D | GASTOS GENERALES
27 | GASTOS
27.1 | FLETES | gl | 1 | 76800 | 76800
27.2 | CAPATÁZ Y SERENO | gl | 1 | 760000 | 760000
27.3 | GASTOS ADMIN. Y DIRECCIÓN DE OBRA | gl | 1 | 499000 | 499000
| Sub-total |  |  |  |  | 1335800
28 | BENEFICIO
28.1 | Beneficio | gl | 1 | 5971337.946 | 5971337.946
| Sub-total |  |  |  |  | 5971337.946
| Sub-total GASTOS GENERALES |  |  |  | 7307137.946
| SUB-TOTAL DE OBRA |  |  |  | 65684717.4085
| IMPREVISTOS |  | 2% |  | 1313694.3482
| SUB- TOTAL CON IMPREVISTOS |  |  |  | 66998411.7566
| I.V.A. (22%) |  |  |  | 14739650.5865
| SUB- TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  | 81738062.3431
| MONTO IMPONIBLE |  |  |  | 11586920.5604
| MONTO IMPONIBLE (50% IMPREVISTOS) |  |  |  | 656847.1741
| LEYES SOCIALES (porcentaje aplicable) |  | 66.76% |  | 8173939.3395
| TOTAL DE OBRA |  |  |  | 89912001.6826
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA dias calendario laborales para la construcción |  |  |  | 160

## Resumen $
OBRA: ESCUELA Nº 224 de MONTEVIDEO
FECHA: 19 de JULIO, 2021
Presupuesto base - Resumen de precio
A | OBRAS EDILICIAS | 33367039.195
B | SUBCONTRATOS | 13438630.4875
C.1 | SANEAMIENTO / INFRAESTRUCTURA | 4861777.8256
C.2 | INFRAESTRUCTURA exterior | 6710131.9545
D | GASTOS GENERALES | 7307137.946
OBRA PREVISTA |  | 65684717.4085
sin impuestos ni leyes sociales
| IMPREVISTOS (2%) | 1313694.3482
| SUB-TOTAL CON IMPREVISTOS | 66998411.7566
| I.V.A. (22%) | 14739650.5865
| SUB- TOTAL IVA INCLUIDO | 81738062.3431
| MONTO IMPONIBLE | 11586920.5604
| MONTO IMPONIBLE (50% Imprevistos) | 656847.1741
| LEYES SOCIALES (66,76% Monto Imponible) | 8173939.3395
TOTAL DE OBRA |  | 89912001.6826
IVA incluído y leyes sociales
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA - DÍAS CALENDARIO LABORALES PARA LA CONSTRUCCIÓN |  | 160
Presupuesto base - Costo por m2
Total m2 ponderados |  | 1550
Total de obra prevista |  | 89912001.6826
Precio $ / m2 |  | 58007.743
Precio USD / m2 |  | 1327.4083

## Presupuesto %
OBRA: ESCUELA Nº 224 de Montevideo.
FECHA: 19 de JULIO, 2021
RUBRADO DE PRESUPUESTACIÓN
Nº | RUBRO | Unidades | Cantidad | Unitario | Subtotal
|  |  |  | Final | Rubro
A | OBRAS EDILICIAS
1 | IMPLANTACIÓN
1.1 | Implantación de la obra, Casillas, servicio auxiliares (Depósito herr., Vestuarios, Baños, Comedor) | m2 | 44.3592 | 0.008689% | 0.3854%
1.2 | Instalación provisoria de agua y luz | gl | 1 | 0.1273% | 0.1273%
1.3 | Cartel de obra | gl | 1 | 0.04899% | 0.04899%
1.4 | Vallado - barrera, cercado, malla | m2 | 1105.32 | 0.0006478% | 0.716%
1.5 | Replanteo general de la obra | m2 | 1781.01 | 8.373e-05% | 0.1491%
1.6 | Descarga de materiales de implantación | gl | 1 | 0.01583% | 0.01583%
1.7 | Montaje de maquinaria-andamios | gl | 1 | 0.02077% | 0.02077%
1.8 | Fletes de implantación | gl | 1 | 0.038% | 0.038%
| Sub-total |  |  |  |  | 1.501%
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIÓN
2020-01-02 | Retiro de suelo orgánico hasta 100cm y 30cm bajo contrapisos (Esponjamiento 15%) - Edificio y pav. Exteriores | m3 | 725.6212 | 0.0006836% | 0.496%
2020-02-02 | Relleno y nivelación de balasto compactado apisonado y tosca - Edificio, pavimentos exteriores | m3 | 2648.644 | 0.001979% | 5.242%
2020-03-02 | Retiro de terreno natural (Esponjamiento 15%) - Estructura tanques de agua | m3 | 66.493 | 0.0006836% | 0.04545%
2020-04-02 | Relleno y nivelación con material granular compactado - Estructura tanques de agua | m3 | 45.172 | 0.001979% | 0.0894%
2020-05-02 | Relleno y nivelación cancha de deportes | m3 | 21.726 | 0.001979% | 0.043%
2020-06-02 | Retiro del material sobrante de excavaciones | m3 | 1125.4315 | 0.0006288% | 0.7076%
| Sub-total |  |  |  |  | 6.624%
3 | ESTRUCTURAS
3.1 | Pilotaje | gl | 1 | 0.9515% | 0.9515%
3.2 | Cabezales de HA sobre pilotes | m3 | 10.7336 | 0.007712% | 0.08278%
2020-03-03 | Vigas de fundación de H.A. y riostras | m3 | 33.2352 | 0.02765% | 0.919%
2020-04-03 | Descalce de riostras y vigas | ml | 248.12 | 0.0003121% | 0.07744%
2020-05-03 | Pilares de HA | m3 | 8.7363 | 0.03171% | 0.2771%
2020-06-03 | Losas macizas de H.A. | m3 | 169.8722 | 0.02836% | 4.817%
2020-07-03 | Vigas comunes de H.A. (incluye pases Φ100 para pluviales) | m3 | 198.6337 | 0.03468% | 6.889%
2020-08-03 | Antepechos de H.A | m3 | 0.7389 | 0.03468% | 0.02563%
2020-09-03 | Contrapiso armado - Interior y exterior | m2 | 2356.29 | 0.001555% | 3.663%
2020-10-03 | Juntas de contracción y trabajo Sikaflex-11FC Plus contrapiso | ml | 1204.5 | 0.0003357% | 0.4044%
30.11 | Muros de contención de H.A - Espacios exteriores | m3 | 11.76 | 0.023% | 0.2705%
Estructura Tanques de agua
30.12 | Platea de H.A | m3 | 13.2804 | 0.01148% | 0.1525%
30.13 | Pilares de H.A. | m3 | 9.1728 | 0.03171% | 0.2909%
30.14 | Vigas de H.A. | m3 | 7.3517 | 0.03468% | 0.255%
30.15 | Losas macizas de H.A. | m3 | 4.7645 | 0.02836% | 0.1351%
| Sub-total |  |  |  |  | 19.21%
4 | MAMPOSTERIA
2020-01-04 | M01 - doble ladrillo de prensa, visto una cara | m2 | 36.4236 | 0.008274% | 0.3014%
2020-02-04 | M02 - doble ladrillo de prensa, ninguna cara vista | m2 | 7.1744 | 0.006276% | 0.04503%
2020-03-04 | M11 - muro simple, visto una cara | m2 | 110.174 | 0.003605% | 0.3972%
2020-04-04 | M12 - muro simple, ninguna cara vista | m2 | 39.78 | 0.003097% | 0.1232%
2020-05-04 | M13 - muro simple, ninguna cara vista | m2 | 34.2045 | 0.003097% | 0.1059%
2020-06-04 | M14 - muro simple, ninguna cara vista | m2 | 16.155 | 0.003097% | 0.05003%
2020-07-04 | M15 - muro simple, ninguna cara vista - Pasaplatos | m2 | 4.1808 | 0.003097% | 0.01295%
2020-08-04 | M16 - muro simple, ninguna cara vista | m2 | 13.371 | 0.003097% | 0.04141%
2020-09-04 | MA - Muro calado doble, visto dos caras | m2 | 85.7314 | 0.007377% | 0.6325%
2020-10-04 | MB - Muro doble, visto dos caras con cámara de aire | m2 | 50.3458 | 0.008274% | 0.4166%
2020-11-04 | MC - Muro calado simple, visto dos caras | m2 | 9.0303 | 0.003689% | 0.03331%
2020-12-04 | MD - Muro doble, visto dos caras con cámara de aire | m2 | 93.396 | 0.008274% | 0.7728%
4.13 | Revestimiento fachada ladrillos (sobre vigas) | m2 | 330.6218 | 0.001964% | 0.6493%
4.14 | Muro simple, visto ambas caras - Tanques de agua | m2 | 72.306 | 0.00404% | 0.2921%
| Sub-total |  |  |  |  | 3.874%
5 | REVOQUES Y ENLUCIDOS
2020-01-05 | Revoque interior grueso en muros | m2 | 90.7196 | 0.0008705% | 0.07898%
2020-02-05 | Revoque interior fino en muros | m2 | 90.7196 | 0.000393% | 0.03565%
2020-03-05 | Impermeabilización vertical en muros con arena y portland c/hidrófugo | m2 | 187.3398 | 0.0009318% | 0.1746%
2020-04-05 | Submuración: arena y portland c/hidrófugo y emulsión asfáltica | m2 | 319.8391 | 0.001268% | 0.4054%
| Sub-total |  |  |  |  | 0.6946%
6 | CARPETAS
6.1 | Mortero de asiento sobre contrapiso | m2 | 672.066 | 0.001555% | 1.045%
6.2 | Banquina de placares | m2 | 10.7096 | 0.001668% | 0.01786%
| Sub-total |  |  |  |  | 1.063%
7 | PISOS
2020-01-07 | P1 - Baldosa monolítica tipo BLANGINO JB monocapa 30x30 pulida | m2 | 692.3219 | 0.002318% | 1.605%
| Sub-total |  |  |  |  | 1.605%
8 | ZÓCALOS
8.1 | Zócalo monolítico tipo BLANGINO JB monocapa h:10cm | ml | 95.9 | 0.0008313% | 0.07972%
8.2 | Zócalo sanitario monolítico | ml | 114.748 | 0.001813% | 0.208%
| Sub-total |  |  |  |  | 0.2878%
9 | REVESTIMIENTOS
9.1 | Revestimiento cerámico 20x20 blanco mate | m2 | 189.921 | 0.001823% | 0.3462%
9.2 | Perfil de aluminio 10X10mm en baños | ml | 66.52 | 0.0001923% | 0.01279%
9.3 | Cantonera de aluminio tipo flecha en aristas verticales | ml | 24.3 | 0.0004567% | 0.0111%
9.4 | Acero inoxidable AISI 304 e=1,5mm - Cocina | m2 | 8.368 | 0.006078% | 0.05086%
9.5 | Figerjoint e:25mm - Pasaplatos - Incluye terminación barniz poliuretánico | m2 | 8.04 | 0.003366% | 0.02707%
9.6 | Revestimiento MDF SSHH y espejo electrolito 6mm (no incluído en C02) e:25mm | gl | 1 | 0.03352% | 0.03352%
9.7 | Juntas de movimiento pav. interiores Sikaflex 1-A Plus | ml | 302.22 | 0.0003357% | 0.1015%
| Sub-total |  |  |  |  | 0.583%
10 | CAPAS AISLADORAS ESPECIALES
2020-01-10 | Lechada tapaporos | m2 | 1030 | 0.0002149% | 0.2213%
2020-02-10 | Lechada tapaporos de Cemento Portland puro | m2 | 150 | 0.0003867% | 0.05801%
2020-03-10 | Emulsión asfáltica | m2 | 1180 | 0.0003357% | 0.3962%
2020-04-10 | Alisado de AyP e:1.5cm | m2 | 1280 | 0.0009694% | 1.241%
2020-05-10 | Alisado de AyP e:2cm | m2 | 150 | 0.0009694% | 0.1454%
2020-06-10 | Barrera de vapor: polietileno 120 micras | m2 | 2310 | 0.0001323% | 0.3057%
2020-07-10 | Aislación térmica: poliestireno expandido e:10cm - Densidad II | m2 | 1180 | 0.0007019% | 0.8282%
2020-08-10 | Papel Kraft | m2 | 150 | 8.373e-05% | 0.01256%
2020-09-10 | Relleno hormigón pobre - pendiente | m2 | 150 | 0.005765% | 0.8648%
2020-10-10 | Imprimación asfáltica sobre membrana | m2 | 1286 | 0.001094% | 1.407%
2020-11-10 | Membrana asfáltica tipo Sika 42TP | m2 | 168.42 | 0.001035% | 0.1744%
2020-12-10 | Hormigón liviano densidad 800kg/m3 aligerado con bolitas de EPS | m3 | 252.1776 | 0.008871% | 2.237%
10.13 | Membrana asfáltica tipo Sika 42AP | m2 | 1203 | 0.0008706% | 1.047%
10.14 | Barrera humídica: polietileno 200 micras - Contrapiso interior | m2 | 1373.5 | 0.0001985% | 0.2727%
10.15 | Aislación térmica: poliestireno expandido e:3cm - muros verticales MB | m2 | 50.3458 | 0.0004913% | 0.02474%
| Sub-total |  |  |  |  | 9.236%
11 | CUBIERTA
2020-01-11 | Mortero de toma | m2 | 1130 | 0.0009694% | 1.095%
2020-02-11 | Tejuela de campo | m2 | 1130 | 0.002415% | 2.73%
2020-03-11 | Babeta | ml | 339 | 0.0008069% | 0.2735%
| Sub-total |  |  |  |  | 4.098%
12 | CIELORRASOS
2020-01-12 | Placa de yeso verde - Baños (incl. Perfiles sujeción) | m2 | 4.1703 | 0.001384% | 0.005771%
| Sub-total |  |  |  |  | 0.005771%
13 | PINTURAS
2020-01-13 | Pintura al agua paramentos interiores | m2 | 90.7196 | 0.0008341% | 0.07567%
2020-02-13 | Pintura exterior epoxi tipo industrial para patio interior | m2 | 47.82 | 0.001795% | 0.08582%
| Sub-total |  |  |  |  | 0.1615%
14 | VARIOS
2020-01-14 | Ayuda a subcontratos | gl | 1 | 0.1133% | 0.1133%
2020-02-14 | Amure de aberturas | m2 | 488.3657 | 0.00221% | 1.079%
2020-03-14 | Limpieza de obra | m2 | 3447.01 | 8.222e-05% | 0.2834%
2020-04-14 | Consumos de agua y energía eléctrica | mes | 8 | 0.0472% | 0.3776%
| Sub-total |  |  |  |  | 1.854%
| Sub-total OBRAS EDILICIAS |  |  |  | 50.8%
B | SUBCONTRTOS
15 | CARPINTERIA DE MADERA - Pintura incluída
2020-01-15 | C01 - Placard Aulas | u | 5 | 0.2153% | 1.076%
2020-02-15 | C02 - Placard Aulas preescolares | u | 2 | 0.2131% | 0.4262%
2020-03-15 | C03 - Pizarrones móviles aulas | u | 7 | 0.03493% | 0.2445%
2020-04-15 | C04 - Cartelera/Pizarron | u | 4 | 0.06096% | 0.2438%
2020-05-15 | C05 - Estructura espejo SSHH escolares y personal | u | 9 | 0.002564% | 0.02307%
2020-06-15 | C06 - Estructura espejo SSHH discapacitados | u | 1 | 0.002243% | 0.002243%
2020-08-15 | C07 - Pasaplatos | u | 1 | 0.05462% | 0.05462%
2020-09-15 | C08 - Panel divisor - Aulas preescolares | u | 2 | 0.1084% | 0.2168%
2020-10-15 | C09 - Puertas - Aulas preescolares, SSHH | u | 3 | 0.04456% | 0.1337%
2020-11-15 | C10 - Mueble bajo - Sala de maestros/Dirección | u | 3 | 0.03036% | 0.09107%
2020-12-15 | C11 - Casitas preescolares | u | 3 | 0.01071% | 0.03212%
| Sub-total |  |  |  |  | 2.545%
16 | HERRERÍA Y ACERO INOXIDABLE
2020-01-16 | AI1 - Mesa de trabajo | u | 4 | 0.03788% | 0.1515%
2020-02-16 | AI2 - Mesa de trabajo | u | 2 | 0.04343% | 0.08686%
2020-03-16 | AI3 - Mesa con pileta doble | u | 1 | 0.1026% | 0.1026%
2020-04-16 | AI4 - Mesada con piletón | u | 1 | 0.07176% | 0.07176%
2020-05-16 | AI5 - Mesada para lavado de ollas | u | 1 | 0.0971% | 0.0971%
2020-06-16 | AI6 - Campana acero inoxidable | u | 1 | 0.1652% | 0.1652%
2020-07-16 | AI7 - Escurridor | u | 2 | 0.07371% | 0.1474%
16.8 | Ducto extractor de campana en Acero inox. AISI 304 e:1.5mm | u | 1 | 0.05054% | 0.05054%
16.9 | Ducto extractor SSHH en chapa galvanizada | u | 1 | 0.01184% | 0.01184%
16.10 | H01 - Pasaplatos | u | 1 | 0.1029% | 0.1029%
16.11 | H02 - Puerta corrediza - Cocina | u | 1 | 0.0542% | 0.0542%
16.12 | H03 - Puerta - Cocina | u | 1 | 0.08204% | 0.08204%
16.13 | H04 - Protección extractor | u | 1 | 0.009614% | 0.009614%
16.14 | H05 - Barrales acero inoxidable para SSHH cap. diferentes (3 fijos, 1 rebatibles con porta rollo) | u | 1 | 0.09806% | 0.09806%
16.15 | H06 - Mástiles banderas | u | 1 | 0.03846% | 0.03846%
16.16 | H07 - Pizarra | u | 7 | 0.03685% | 0.258%
16.17 | H08 - Depósito garrafas, basura, bombas | u | 1 | 0.08095% | 0.08095%
16.18 | H09 - Reja batiente - Accesos | u | 2 | 0.151% | 0.302%
16.19 | H10 - Reja fija y móvil - Acceso/salida a patio | u | 1 | 0.06236% | 0.06236%
16.20 | H11 - Escalera | u | 1 | 0.03878% | 0.03878%
16.21 | H12 - Puertas caseta medidores | u | 1 | 0.05429% | 0.05429%
16.22 | H13 - Barandas exteriores (Cant. 4) | u | 1 | 0.2107% | 0.2107%
16.23 | H14 - Baranda rampa discapacitados (Cant. 11) | gl | 1 | 0.4838% | 0.4838%
16.24 | H15- Portón - Acceso secundario | gl | 1 | 0.06096% | 0.06096%
16.25 | H16 - Portón acceso | gl | 1 | 0.09831% | 0.09831%
16.26 | H17 -Tanques de agua | gl | 1 | 0.1053% | 0.1053%
16.27 | H18 - Tanque de agua superior | gl | 1 | 0.1037% | 0.1037%
16.28 | H19 - Escalera tanque de agua | gl | 1 | 0.07921% | 0.07921%
16.29 | Tachos de basura | u | 5 | 0.004872% | 0.02436%
16.30 | Manijón puerta acero inox. | u | 3 | 0.008328% | 0.02498%
16.31 | Estantería metálica 85X45 | u | 5 | 0.004308% | 0.02154%
16.32 | Escalera telescópica de aluminio h:3.2m | u | 1 | 0.005616% | 0.005616%
16.33 | Ventilaciones fijas | gl | 1 | 0.03763% | 0.03763%
| Sub-total |  |  |  |  | 3.323%
17 | PINTURAS
2020-01-17 | Pintura herrería | gl | 1 | 0.1549% | 0.1549%
| Sub-total |  |  |  |  | 0.1549%
18 | CARPINTERIA ALUMINIO
2020-01-18 | A01 - Paños fijos, Puertas batientes y vent. corrediza - Aulas | u | 9 | 0.1682% | 1.514%
2020-02-18 | A02 - Paños fijos y Vent. corrediza - Aulas / Comedor | u | 9 | 0.1652% | 1.487%
2020-03-18 | A03 - Paños fijos y Vent. corrediza - Aulas preescolares | u | 3 | 0.1494% | 0.4482%
2020-04-18 | A04 - Paños fijos - SSHH preescolares | u | 3 | 0.02085% | 0.06256%
2020-05-18 | A05 - Paños fijos - SSHH preescolares | u | 2 | 0.08742% | 0.1748%
2020-06-18 | A06 - Puertas - Cocina/SSHH/Despensa | u | 8 | 0.05965% | 0.4772%
2020-07-18 | A07 - Paños fijos, Puertas batientes y vent. corrediza - Aulas | u | 2 | 0.229% | 0.458%
2020-08-18 | A08 - Paños fijos, Vent. corrediza - Aulas/Comedor | u | 1 | 0.1953% | 0.1953%
2020-09-18 | A09 - Paños fijos, Vent. corrediza - Cocina | u | 1 | 0.08358% | 0.08358%
2020-10-18 | A10 - Paños fijos, Vent. corrediza - Cocina | u | 1 | 0.03904% | 0.03904%
2020-11-18 | A11 - Paños fijos, Vent. corrediza - Despensa | u | 1 | 0.1084% | 0.1084%
2020-12-18 | A12 - Paños fijos, Vent. corrediza - SSHH | u | 1 | 0.06697% | 0.06697%
18.13 | A13 - Paños fijos - SSHH maestros | u | 1 | 0.03528% | 0.03528%
18.14 | A14 - Paños fijos, Vent. corrediza - Sala de maestros/Dirección | u | 1 | 0.1796% | 0.1796%
18.15 | A15 - Paños fijos, Vent. corrediza - Sala de maestros | u | 1 | 0.08766% | 0.08766%
18.16 | A16 - Paños fijos, Vent. corrediza, Puertas - Sala de maestros | u | 1 | 0.2049% | 0.2049%
18.17 | A17 - Puertas - Sala de maestros/Dirección | u | 2 | 0.05131% | 0.1026%
18.18 | A18 - Paños fijos - Sala de maestros/Dirección | u | 1 | 0.09602% | 0.09602%
18.19 | A19 - Ventilación - Dirección | u | 4 | 0.001602% | 0.006409%
18.20 | A20 - Paños fijos - Sala de maestros/Dirección | u | 1 | 0.1823% | 0.1823%
18.21 | A21 - Boxes - SSHH preescolares | u | 2 | 0.1923% | 0.3847%
18.22 | A22 - Ventilación - SSHH | u | 1 | 0.01035% | 0.01035%
| Sub-total |  |  |  |  | 6.405%
19 | INSTALACIÓN SANITARIA
2020-01-19 | Replanteo de obra | gl | 1 | 0.0461% | 0.0461%
DESAGÜES Y VENTILACIONES
19.2 | Desagües internos Baños | gl | 1 | 0.1981% | 0.1981%
19.3 | Desagües internos Cocina - Incluye reguera de PEAD | gl | 1 | 0.1125% | 0.1125%
19.4 | Ejecución IG Cocina 430L | gl | 1 | 0.02451% | 0.02451%
19.5 | Ejecución EAA/ DP/ CSA/ PPT | gl | 1 | 0.1159% | 0.1159%
19.6 | Ejecución CV PVC Ø110 | gl | 1 | 0.006696% | 0.006696%
19.7 | Ejecución CV - FC100 | gl | 1 | 0.004972% | 0.004972%
19.8 | Ayuda a subcontrato | gl | 1 | 0.02869% | 0.02869%
DESAGÜES PLUVIALES
19.9 | Ejecución de red pluvial PVC Ø160 | ml | 28.635 | 0.002603% | 0.07455%
19.10 | Ejecución de red pluvial PVC Ø110 | ml | 2.764 | 0.002086% | 0.005765%
19.11 | Ejecución C-40x40 | u | 2 | 0.007602% | 0.0152%
19.12 | Reguera 40x30 | ml | 82.22 | 0.005788% | 0.4759%
19.13 | Embudos de EPDM para bajadas de pluviales | u | 14 | 0.001979% | 0.02771%
19.14 | Colocación gárgolas pluviales tubo 10x5 alum. anodizado | ml | 7 | 0.0004247% | 0.002973%
ABASTECIMIENTO DE AGUA
19.15 | Distribución interna baños | gl | 1 | 0.111% | 0.111%
19.16 | Distribución interna cocina - Incluye agua caliente | gl | 1 | 0.03197% | 0.03197%
19.17 | Instalación artefactos | gl | 1 | 0.223% | 0.223%
19.18 | Artefactos y grifería- Suministro e instalación | gl | 1 | 0.4163% | 0.4163%
19.19 | Accesorios | gl | 1 | 0.0202% | 0.0202%
19.20 | Termotanque de 110lts - Suministro y colocación | u | 2 | 0.05017% | 0.1003%
19.21 | Pruebas hidráulicas | gl | 1 | 0.04374% | 0.04374%
19.22 | Ayuda a subcontrato | gl | 1 | 0.03786% | 0.03786%
INSTALACION DEFENSA CONTRA INCENDIO
19.23 | Tanque de reserva tipo Perdurit cap. 8m3 con accesorios - Suministro e instalación | gl | 1 | 0.2333% | 0.2333%
19.24 | Equipo de presurización Q 200L/min - H 90mca (incluye multiple succion e impulsion) | gl | 1 | 0.2672% | 0.2672%
19.25 | Suministro y montaje de tablero de potencia y control (~ 10KW) - incluye acometida electrica hasta sitio | gl | 1 | 0.0914% | 0.0914%
19.26 | Suministro e instalación tubería aparente alimentacion BI (HG 2") | ml | 10 | 0.00299% | 0.0299%
19.27 | Suministro e instalación tubería subterránea alimentacion BI (PEAD Ø75) | ml | 196 | 0.002238% | 0.4386%
19.28 | Suministro y montaje BIE Ø25 semirrigida c/ toma de Ø45 (incluye nicho, mangueras y puntero multipropósito) | u | 5 | 0.02797% | 0.1398%
19.29 | Extintores (4 de 4kg y 1 Clase K para cocina 6kg, 3 C02 3,5kg) - Suministro y colocación | gl | 1 | 0.02965% | 0.02965%
19.30 | Trámites | gl | 1 | 0.09713% | 0.09713%
19.31 | Pruebas hidráulicas | gl | 1 | 0.03806% | 0.03806%
19.32 | Ayuda a subcontrato | gl | 1 | 0.0546% | 0.0546%
GAS
19.33 | Sistema abastecimiento | gl | 1 | 0.1006% | 0.1006%
19.34 | Garrafas 13kg - Suministro e instalación | u | 8 | 0.005557% | 0.04445%
OTROS
19.35 | Gráficos veraz de obra | gl | 1 | 0.02947% | 0.02947%
| Sub-total |  |  |  |  | 3.718%
20 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
POTENCIA - ILUMINACIÓN
2020-01-20 | Cañería | gl | 1 | 0.8025% | 0.8025%
2020-02-20 | Enhebrado | gl | 1 | 0.6037% | 0.6037%
2020-03-20 | Terminaciones | gl | 1 | 0.1209% | 0.1209%
2020-04-20 | Luminarias y columna - Suministro y colocación columnas | gl | 1 | 0.172% | 0.172%
2020-05-20 | Tableros y acometida | gl | 1 | 0.5581% | 0.5581%
SEÑALES
2020-06-20 | Telefonía y datos | gl | 1 | 0.232% | 0.232%
2020-07-20 | Sistema detección de intrusos | gl | 1 | 0.1337% | 0.1337%
2020-08-20 | Detección y alarmas de incendio - Incluye cartelería luminiscente | gl | 1 | 0.1801% | 0.1801%
EQUIPOS
2020-09-20 | Caja para cargadores - Suministro y colocación | gl | 1 | 0.04993% | 0.04993%
2020-10-20 | Aires acondicionados (11 18000BTU-Aulas, Dirección y Sala de maestros, 2 21000BTU-Comedor) | gl | 1 | 0.7563% | 0.7563%
20.11 | Extractores SSHH (Cant. 2), campana y piletón - Suministro y colocación | gl | 1 | 0.09444% | 0.09444%
LUMINARIAS
20.12 | L01 (suministro) | u | 3 | 0.002149% | 0.006447%
20.13 | L02 (suministro) | u | 85 | 0.002534% | 0.2154%
20.14 | L03 (suministro) | u | 31 | 0.001005% | 0.03115%
20.15 | L04 (suministro) | u | 16 | 0.001005% | 0.01608%
20.16 | L05 (suministro) | u | 13 | 0.005129% | 0.06668%
20.17 | LE-1 (suministro) | u | 7 | 0.002436% | 0.01705%
20.18 | LE-2 (suministro) | u | 4 | 0.06076% | 0.2431%
| Sub-total |  |  |  |  | 4.3%
21 | VIDRIOS - espejos
2020-01-21 | E1 (C05) | u | 9 | 0.001406% | 0.01265%
2020-02-21 | E2 (C06) | u | 1 | 0.001912% | 0.001912%
| Sub-total |  |  |  |  | 0.01457%
| Sub-total SUBCONTRATOS |  |  |  | 20.46%
C | INFRAESTRUCTURA
22 | INSTALACIÓN SANITARIA GENERAL
22.1 | Excavación y tapado de zanjas | gl | 1 | 0.2355% | 0.2355%
RED DE SANEAMIENTO INTERNO
22.2 | Ejecución de red de saneamiento exterior PPSØ160 (Hasta Planta de tratamiento) | ml | 152.95 | 0.003244% | 0.4962%
22.3 | Ejecución de red de saneamiento exterior PPSØ110 | ml | 6.85 | 0.002415% | 0.01654%
22.4 | Ejecución CI-60x60 | u | 10 | 0.01967% | 0.1967%
22.5 | Ejecución CI-110x60 | u | 3 | 0.03134% | 0.09402%
PLUVIALES
22.6 | Ejecución de red pluvial exterior HA Ø400 | ml | 18.1 | 0.005853% | 0.1059%
22.7 | Ejecución cabezal de descarga HA 400 - Según detalle | u | 6 | 0.02066% | 0.124%
22.8 | Ejecucion Canales triangulares | ml | 445 | 0.001272% | 0.5662%
22.9 | Ejecución CV Tanques de agua- HG 1/2" | gl | 5 | 0.001457% | 0.007285%
22.10 | Ayuda a subcontrato | gl | 1 | 0.02083% | 0.02083%
ABASTECIMIENTO
22.11 | Tanque tipo Perdurit cap. 2m3 con accesorios - Suministro e instalación | u | 5 | 0.06084% | 0.3042%
22.12 | Suministro e instalación de electrobombas 1+1 con tablero | gl | 1 | 0.05072% | 0.05072%
22.13 | Tuberia desde tanque inferior a tanque superior HG 1 1/4" | ml | 13 | 0.001976% | 0.02569%
22.14 | Salida de tanque - HG 2" | ml | 25 | 0.00299% | 0.07474%
22.15 | Suministro e instalación PPR Ø25 | ml | 18.78 | 0.0009439% | 0.01773%
22.16 | Suministro e instalación PPR Ø32 | ml | 202.33 | 0.001279% | 0.2587%
22.17 | Suministro e instalación PPR Ø50 | ml | 59 | 0.002268% | 0.1338%
RIEGO
22.18 | Ejecución tubería de impulsión PEADØ50 SDR17 PN10 | ml | 44.2 | 0.002122% | 0.0938%
22.19 | Regador por asperción Gianni modelo AQ-08-30 con pie de aspersor galvanizado - Suministro y colocación | gl | 1 | 0.009358% | 0.009358%
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
22.20 | Planta de tratamiento prefabricada | gl | 1 | 1.442% | 1.442%
22.21 | Estructura H.A | gl | 1 | 0.7462% | 0.7462%
22.22 | Instalación de Planta (Excavacion, Rellenos, Posicionamiento) | gl | 1 | 0.419% | 0.419%
22.23 | Puesta en marcha | gl | 1 | 0.1458% | 0.1458%
22.24 | Capacitación | gl | 1 | 0.05443% | 0.05443%
OTROS
22.25 | Sistema de mantenimiento por tres años posterior a recepción provisoria de obras | gl | 1 | 1.003% | 1.003%
| Sub-total |  |  |  |  | 6.642%
23 | SANEAMIENTO
23.1 | Retiro de 50cm de suelo orgánico (Esponjamiento 15%) - Calles balasto | m3 | 333.3173 | 0.0006836% | 0.2278%
23.2 | Relleno y nivelación de balasto compactado- Calles balasto | m3 | 222.2115 | 0.001979% | 0.4398%
23.3 | Especies vegetales - 15 Liquidambar y 20 Eucalyptus | gl | 1 | 0.09188% | 0.09188%
| Sub-total |  |  |  |  | 0.7595%
24 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL
ATERRAMIENTO
24.1 | Puesta a tierra y protecciones atmosféricas | gl | 1 | 0.3242% | 0.3242%
24.2 | Pararrayos | u | 3 | 0.1988% | 0.5964%
EXTERIOR
24.3 | Excavación y tapado de zanjas | gl | 1 | 0.2636% | 0.2636%
24.4 | Caño y cableado | gl | 1 | 0.0214% | 0.0214%
24.5 | Cámaras 40x40 | gl | 1 | 0.1478% | 0.1478%
VARIOS
24.6 | Trámites, solicitud de carga | gl | 1 | 0.02832% | 0.02832%
| Sub-total |  |  |  |  | 1.382%
25 | OBRAS EXTERIORES
25.1 | Nicho de medidores | gl | 1 | 0.03713% | 0.03713%
25.2 | Depósito garrafas/basura/bomba - Albañilería | gl | 1 | 0.09572% | 0.09572%
25.3 | Cerco perimetral A(malla) | m2 | 40.896 | 0.001206% | 0.04931%
25.4 | Cerco perimetral A(estructura y cimentación) | gl | 1 | 0.143% | 0.143%
25.5 | Cerco perimetral B(malla) | m2 | 522 | 0.001206% | 0.6294%
25.6 | Cerco perimetral B(estructura y cimentación) | gl | 1 | 0.8688% | 0.8688%
25.7 | Cerco perimetral C - Con alambrado tipo 7 hilos | ml | 192.82 | 0.0009256% | 0.1785%
25.8 | Tobogan HA terminación Chapa de acero inxodable AISI 304B | gl | 1 | 0.05248% | 0.05248%
25.9 | Gradas | gl | 1 | 0.01241% | 0.01241%
25.10 | Bancos de HA | gl | 1 | 0.342% | 0.342%
25.11 | Escalera prefabricada H.A (Incluye contrapiso H.A) | gl | 1 | 0.2682% | 0.2682%
25.12 | Rampa H.A | gl | 1 | 0.01563% | 0.01563%
25.13 | Bicileteros | u | 2 | 0.03205% | 0.06409%
25.14 | Bancos de HA prefabricados | u | 6 | 0.006278% | 0.03767%
25.15 | Bebedero EGG gris o color con grifería en acero inoxidable y conexiones en bronce cromado Tipo MENTO | u | 4 | 0.04248% | 0.1699%
25.16 | Tachos clasificación de residuos | u | 3 | 0.00255% | 0.00765%
25.17 | Arcos de fútbol - Cant: 2 | gl | 2 | 0.06486% | 0.1297%
25.18 | Soportes voleybol - Cant: 2 | gl | 1 | 0.03087% | 0.03087%
25.19 | Juegos infantiles madera | gl | 1 | 0.04578% | 0.04578%
25.20 | Calesita | u | 1 | 0.1009% | 0.1009%
25.21 | Sube y baja | u | 2 | 0.05576% | 0.1115%
25.22 | Resortes | u | 3 | 0.02307% | 0.06922%
25.23 | Tobogan | u | 1 | 0.05608% | 0.05608%
25.24 | Vinilos | m2 | 29.7925 | 0.003806% | 0.1134%
25.25 | Cartelería funcionamiento del edificio | m2 | 0.21798 | 0.004263% | 0.0009292%
25.26 | Colocación escudo nacional | gl | 1 | 0.006409% | 0.006409%
25.27 | Busto Artigas | gl | 1 | 0.00619% | 0.00619%
25.28 | Base mástiles de banderas - albañilería | gl | 1 | 0.0184% | 0.0184%
| Sub-total |  |  |  |  | 3.661%
26 | PAVIMENTOS Y CAMINERÍA EXTERIOR / VEGETACIÓN
26.1 | Replanteo pavimentos exteriores | m2 | 4706.57 | 8.373e-05% | 0.3941%
26.2 | P2 - Piso hormigón fratasado + endurecedor superficial - Pav. Exteriores (Incluidas escalera y rampa) y techados | m2 | 1562.796 | 0.001537% | 2.403%
26.3 | P3 - Green block | m2 | 115 | 0.001432% | 0.1647%
26.4 | P4 - EPDM, incluye base elástica de granalla de caucho (Incluye caucho de tobogan) | m2 | 53.0253 | 0.004807% | 0.2549%
26.5 | P5 - Césped en tepes | m2 | 797.39 | 0.0004578% | 0.365%
26.6 | P6 - Monolítico lavado de canto rodado | m2 | 106.22 | 0.002387% | 0.2536%
26.7 | P8 - Pasto perenne sembrado a voleo | m2 | 1793 | 0.0003139% | 0.5628%
26.8 | Marcado cancha de deportes | ml | 201.97 | 0.0002976% | 0.0601%
26.9 | Cordoneta 30x10cm pavimento exterior | ml | 248.923 | 0.0009037% | 0.225%
26.10 | Cordoneta perimetral en pav. Terminación EPDM | ml | 42.317 | 0.000497% | 0.02103%
26.11 | Juntas de dilatación pav. exteriores c/6m con mastic asfáltico y arena | ml | 731 | 0.0004536% | 0.3316%
26.12 | Especies vegetales | gl | 1 | 0.1374% | 0.1374%
| Sub-total |  |  |  |  | 5.173%
| Sub-total INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 17.62%
D | GASTOS GENERALES
27 | GASTOS
27.1 | FLETES | gl | 1 | 0.1169% | 0.1169%
27.2 | CAPATÁZ Y SERENO | gl | 1 | 1.157% | 1.157%
27.3 | GASTOS ADMIN. Y DIRECCIÓN DE OBRA | gl | 1 | 0.7597% | 0.7597%
| Sub-total |  |  |  |  | 2.034%
28 | BENEFICIO
28.1 | Beneficio | gl | 1 | 9.091% | 9.091%
| Sub-total |  |  |  |  | 9.091%
| Sub-total GASTOS GENERALES |  |  |  | 11.12%
| SUB-TOTAL DE OBRA |  |  |  | 100%

## Resumen %
OBRA: ESCUELA Nº 224 de MONTEVIDEO
FECHA: 19 de JULIO, 2021
Presupuesto base - Resumen de porcentajes
A | OBRAS EDILICIAS | 50.8%
B | SUBCONTRATOS | 20.46%
C.1 | SANEAMIENTO / INFRAESTRUCTURA | 10.22%
C.2 | INFRAESTRUCTURA exterior | 7.402%
D | GASTOS GENERALES | 11.12%
OBRA PREVISTA |  | 100%
sin impuestos ni leyes sociales

## Cronograma
| Cronograma de Obra estimado |  | FECHA: 19 de JULIO, 2021
Escuela Nº 224 - Roger Balet, Montevideo
|  |  | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8
A | OBRAS EDILICIAS | % Rubro / Tot. Obra
| Tarea |  | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA
1 | IMPLANTACIÓN | 1.501% | 100% | 1.501%
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIÓN | 6.624% | 90% | 5.961% | 10% | 0.6624%
3 | ESTRUCTURAS | 19.21% |  |  | 25% | 4.803% | 35% | 6.724% | 30% | 5.763% | 10% | 1.921%
4 | MAMPOSTERIA | 3.874% |  |  |  |  | 25% | 0.9684% | 35% | 1.356% | 40% | 1.549%
5 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | 0.6946% |  |  |  |  | 25% | 0.1736% | 35% | 0.2431% | 40% | 0.2778%
6 | CARPETAS | 1.063% | [8 empty] | 100% | 1.063%
7 | PISOS | 1.605% | [8 empty] | 60% | 0.963% | 40% | 0.642%
8 | ZÓCALOS | 0.2878% | [8 empty] | 60% | 0.1727% | 40% | 0.1151%
9 | REVESTIMIENTOS | 0.583% | [8 empty] | 50% | 0.2915% | 50% | 0.2915%
10 | CAPAS AISLADORAS ESPECIALES | 9.236% | [8 empty] | 100% | 9.236%
11 | CUBIERTAS | 4.098% | [8 empty] | 25% | 1.025% | 70% | 2.869% | 5% | 0.2049%
12 | CIELORRASOS | 0.005771% | [10 empty] | 100% | 0.005771%
13 | PINTURAS | 0.1615% | [8 empty] | 20% | 0.0323% | 35% | 0.05652% | 25% | 0.04037% | 20% | 0.0323%
14 | VARIOS | 1.854% | 12% | 0.2224% | 12% | 0.2224% | 12% | 0.2224% | 12% | 0.2224% | 13% | 0.241% | 13% | 0.241% | 13% | 0.241% | 13% | 0.241%
A | OBRAS EDILICIAS | 50.8%
% PARCIAL |  |  |  | 7.685% |  | 5.688% |  | 8.088% |  | 7.585% |  | 16.77% |  | 4.221% |  | 0.4863% |  | 0.2733%
% ACUMULADO |  |  |  | 7.685% |  | 13.37% |  | 21.46% |  | 29.05% |  | 45.82% |  | 50.04% |  | 50.53% |  | 50.8%
B | SUBCONTRATOS |  | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8
| Tarea | % Rubro / Tot. Obra
|  |  | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA
15 | CARPINTERIA DE MADERA | 2.545% | [8 empty] | 20% | 0.5089% | 40% | 1.018% | 30% | 0.7634% | 10% | 0.2545%
16 | HERRERÍA Y ACERO INOXIDABLE | 3.323% | [8 empty] | 20% | 0.6645% | 40% | 1.329% | 30% | 0.9968% | 10% | 0.3323%
17 | PINTURAS | 0.1549% | [10 empty] | 25% | 0.03874% | 65% | 0.1007% | 10% | 0.01549%
18 | CARPINTERIA ALUMINIO | 6.405% | [8 empty] | 20% | 1.281% | 50% | 3.202% | 30% | 1.921%
19 | INSTALACIÓN SANITARIA | 3.718% | 2% | 0.07437% | 5% | 0.1859% | 7% | 0.2603% | 15% | 0.5578% | 25% | 0.9296% | 21% | 0.7809% | 20% | 0.7437% | 5% | 0.1859%
20 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 4.3% | 2% | 0.08599% | 5% | 0.215% | 7% | 0.301% | 15% | 0.6449% | 25% | 1.075% | 21% | 0.9029% | 20% | 0.8599% | 5% | 0.215%
21 | VIDRIOS - espejos | 0.01457% | [10 empty] | 80% | 0.01165% | 20% | 0.002913%
B | SUBCONTRATOS | 20.46%
% PARCIAL |  |  |  | 0.1604% |  | 0.4009% |  | 0.5613% |  | 1.203% |  | 4.459% |  | 7.283% |  | 5.389% |  | 1.003%
% ACUMULADO |  |  |  | 0.1604% |  | 0.5613% |  | 1.123% |  | 2.325% |  | 6.784% |  | 14.07% |  | 19.46% |  | 20.46%
C | INFRAESTRUCTURA |  | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8
| Tarea | % Rubro / Tot. Obra
|  |  | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA
22 | INSTALACIÓN SANITARIA GENERAL | 6.642% | 2% | 0.1328% | 5% | 0.3321% | 7% | 0.465% | 15% | 0.9963% | 25% | 1.661% | 21% | 1.395% | 20% | 1.328% | 5% | 0.3321%
23 | SANEAMIENTO | 0.7595% | 25% | 0.1899% | 25% | 0.1899% | [8 empty] | 25% | 0.1899% | 25% | 0.1899%
24 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL | 1.382% | 2% | 0.02763% | 5% | 0.06908% | 7% | 0.09671% | 15% | 0.2072% | 25% | 0.3454% | 21% | 0.2901% | 20% | 0.2763% | 5% | 0.06908%
25 | OBRAS EXTERIORES | 3.661% | [12 empty] | 90% | 3.295% | 10% | 0.3661%
26 | PAVIMENTOS Y CAMINERÍA EXTERIOR / VEGETACIÓN | 5.173% | [12 empty] | 100% | 5.173%
C | INFRAESTRUCTURA | 17.62%
% PARCIAL |  |  |  | 0.3504% |  | 0.5911% |  | 0.5617% |  | 1.204% |  | 2.006% |  | 1.685% |  | 10.26% |  | 0.9572%
% ACUMULADO |  |  |  | 0.3504% |  | 0.9414% |  | 1.503% |  | 2.707% |  | 4.713% |  | 6.398% |  | 16.66% |  | 17.62%
D | GASTOS GENERALES |  | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8
| Tarea | % Rubro / Tot. Obra
|  |  | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA | % RUBRO | % OBRA
27 | GASTOS | 2.034% | 12.5% | 0.2542% | 12.5% | 0.2542% | 12.5% | 0.2542% | 12.5% | 0.2542% | 12.5% | 0.2542% | 12.5% | 0.2542% | 12.5% | 0.2542% | 12.5% | 0.2542%
28 | BENEFICIO | 9.091% | 12.5% | 1.136% | 12.5% | 1.136% | 12.5% | 1.136% | 12.5% | 1.136% | 12.5% | 1.136% | 12.5% | 1.136% | 12.5% | 1.136% | 12.5% | 1.136%
D | GASTOS GENERALES | 11.12%
% PARCIAL |  |  |  | 1.391% |  | 1.391% |  | 1.391% |  | 1.391% |  | 1.391% |  | 1.391% |  | 1.391% |  | 1.391%
% ACUMULADO |  |  |  | 1.391% |  | 2.781% |  | 4.172% |  | 5.562% |  | 6.953% |  | 8.343% |  | 9.734% |  | 11.12%
TOTAL DE OBRA PREVISTA |  | 100%
% PARCIAL |  |  |  | 9.586% |  | 8.07% |  | 10.6% |  | 11.38% |  | 24.63% |  | 14.58% |  | 17.53% |  | 3.624%
% ACUMULADO |  |  |  | 9.586% |  | 17.66% |  | 28.26% |  | 39.64% |  | 64.27% |  | 78.85% |  | 96.38% |  | 100%