## RUBRADO generico (hidden)
RUBRADO GENERICO Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  |  | 215 m2
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías)
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención interior |  |  |  | 100 m2 | % incidencia s/ precio total |  | 88.43%
RUBRO VARIOS |  | Area de intervención exterior |  |  |  | 30 m2 | % incidencia s/ precio total |  | 11.57%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 3.914% | 110840
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 32200
1,1,1 | Limpieza y acondicionamiento del terreno | global | 1 | 4500 | 4500 | 0.1589% | 0.1589%
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 5800 | 5800 | 0.2048% | 0.2048%
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.1766% | 0.1766%
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 2m x 1 m (según detalle) | unidad | 1 | 16900 | 16900 | 0.5968% | 0.5968%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 25000
1.2.1 | Vallado (acorde con plan de trabajo, coordinado con director) | gl | 1 | 5500 | 5500 | 0.1942% | 0.1942%
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 5500 | 5500 | 0.1942% | 0.1942%
1.2.9 | Alquiler baño quimico | mes | 4 | 3500 | 14000 | 0.1236% | 0.4944%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 25840
1,3,5 | Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | mes | 4 | 3700 | 14800 | 0.1307% | 0.5227%
1,3,6 | Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | mes | 4 | 2760 | 11040 | 0.09747% | 0.3899%
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 27800
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico | m2 | 100 | 278 | 27800 | 0.009818% | 0.9818%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 0.9041% | 25600
2,1,10 | Excavaciones para obras exteriores | gl | 1 | 3500 | 3500 | 0.1236% | 0.1236%
2,1,11 | Zanjas y pozos | m3 | 12.25 | 1600 | 19600 | 0.0565% | 0.6922%
2,1,12 | Cegado de pozos (cámaras de inspección a eliminar) | m3 | 1 | 2500 | 2500 | 0.08829% | 0.08829%
3.00 | RELLENOS Y APORTES | [6 empty] | 0.5719% | 16192.8
3.1 | Relleno granular bajo contrapisos interiores (cocina y sshh) | m3 | 2.7 | 2249 | 6072.3 | 0.07942% | 0.2144%
3.2 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores | m3 | 4.5 | 2249 | 10120.5 | 0.07942% | 0.3574%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 7.658% | 216833
4.1 | Demolición de muretes de cocina, mesadas de cocina | gl | 1 | 4500 | 4500 | 0.1589% | 0.1589%
4.7 | Demolición de cubiertas livianas | m2 | 100 | 350 | 35000 | 0.01236% | 1.236%
4.8 | Demolición de vigas de hormigón armado | m3 | 0.46125 | 8800 | 4059 | 0.3108% | 0.1433%
4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores (SSHH maestro y cocina) | m2 | 18 | 940 | 16920 | 0.0332% | 0.5975%
4.14 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores (sector aljibe, etc, que está muy feo) | m2 | 30 | 940 | 28200 | 0.0332% | 0.9959%
4.15 | Picado de revestimientos interiores (sshh maestro y cocina ) | m2 | 30.45 | 1120 | 34104 | 0.03955% | 1.204%
4.17 | Picado de revoques interiores (comedor y cocina y sshh (donde no hay revestiimiento), dormitorio maestro | m2 | 159.4 | 250 | 39850 | 0.008829% | 1.407%
4.18 | Picado de revoques exteriores (sector de fachada posterior y lateral de cocina y sshh maestro) | m2 | 56 | 250 | 14000 | 0.008829% | 0.4944%
4.21 | Retiro de aberturas | unidad | 11 | 1200 | 13200 | 0.04238% | 0.4662%
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 4 | 500 | 2000 | 0.01766% | 0.07063%
4.23 | Retiro de cielorrasos livianos | m2 | 100 | 150 | 15000 | 0.005297% | 0.5297%
4.26 | Retiro de escombros | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.3532% | 0.3532%
4.27 | Retiro de instalaciones (abrir subindices por tipo de instalación)
4,27,1 | Retiro instalación sanitaria, interior y exterior. | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.1766% | 0.1766%
4,27,2 | Retiro de instalación eléctrica en sector donde se sustituye la cubierta | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.1766% | 0.1766%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 6.567% | 185960
5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 185960
5,4,1 | Vigas de hormigon armado 15*35. Indice 100 (viga sobre fachada de acceso posterior) | m3 | 0.6 | 18000 | 10800 | 0.6357% | 0.3814%
5,4,2 | Vigas metalicas - Indice 100 - perfil galvanizado c tipo Armco C1405520 | ml | 72.8 | 1200 | 87360 | 0.04238% | 3.085%
5,4,3 | Uniones y anclajes de vigas metálicas. Clavaderas Omega galvanizado | gl | 96 | 550 | 52800 | 0.01942% | 1.865%
5,4,6 | Montaje de vigas metálicas/madera | gl | 1 | 35000 | 35000 | 1.236% | 1.236%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 0.5907% | 16725
| Obra húmeda |  |  |  | 5000
6.1 | Ladrillo de campo espesor 30 cm (vanos a cerrar) | gl | 1 | 5000 | 5000 | 0.1766% | 0.1766%
| Obra seca |  |  |  | 4750
6.16 | Placa simple de yeso espesor 12 cm (sshh tabique ducha) | m2 | 2.5 | 1900 | 4750 | 0.0671% | 0.1677%
| Carreras, dinteles y antepechos |  |  |  | 6975
6.23 | Carreras y dinteles de hormigón armado | m3 | 0.225 | 22000 | 4950 | 0.7769% | 0.1748%
6.26 | Antepechos de hormigón armado | m3 | 0.135 | 15000 | 2025 | 0.5297% | 0.07151%
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS | [6 empty] | 2.757% | 78070
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles | m2 | 97.6 | 700 | 68320 | 0.02472% | 2.413%
7,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores | m2 | 15 | 650 | 9750 | 0.02296% | 0.3443%
8 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 7.669% | 217148
| Sobre terreno |  |  |  | 215240
8.1 | Contrapiso armado exterior sobre terreno | m3 | 3 | 14000 | 42000 | 0.4944% | 1.483%
8.2 | Contrapiso hormigón de balasto (en baños espesor 10 cm) | m3 | 2 | 8500 | 17000 | 0.3002% | 0.6004%
8.3 | Contrapiso armado interior sobre terreno con malla C15 4,2, 7cm de espesor, con nylon 100mc bajo | m3 | 13.02 | 12000 | 156240 | 0.4238% | 5.518%
| En entrepiso |  |  |  | 1908
8.9 | Banquinas cocina y placard sshh maestro | m3 | 0.36 | 5300 | 1908 | 0.1872% | 0.06738%
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 27.77% | 786208
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 329408
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 200700
9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores | gl | 1 | 25000 | 25000 | 0.8829% | 0.8829%
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas (perimetro mochetas de puertas interiores donde va bolseado) | gl | 1 | 5000 | 5000 | 0.1766% | 0.1766%
9,1,1,4 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m2 | 26 | 2000 | 52000 | 0.07063% | 1.836%
9,1,1,6 | Revoque interior tipo bolseado sobre el ladrillo en comedor, cocina y sshh donde no va revestimiento. | m2 | 159.4 | 500 | 79700 | 0.01766% | 2.815%
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos 30*60cm , color balnco en sshh hasta 1,80 y cocina | m2 | 26 | 1500 | 39000 | 0.05297% | 1.377%
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 123208
9,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.5297% | 0.5297%
9,1,2,2 | Revoque exterior común grueso y fino | m2 | 97.6 | 955 | 93208 | 0.03373% | 3.292%
9,1,2,7 | Revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas | m2 | 15 | 1000 | 15000 | 0.03532% | 0.5297%
9.1.3 | VARIOS |  |  |  | 5500
9,1,3,2 | Buña de aluminio U terminación de revestimientos en cocina y sshh | ml | 22 | 250 | 5500 | 0.008829% | 0.1942%
9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 116000
9,2,2 | Placas modulares de fibras minerales (60*60 tipo amstrong, 18mm) | m2 | 160 | 500 | 80000 | 0.01766% | 2.825%
9,2,9 | Placa de yeso en cocina y sshh maestro | m2 | 20 | 1800 | 36000 | 0.06357% | 1.271%
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 340800
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 340800
9,3,1,2 | Baldosa monolitica 30*30 color gris | m2 | 186 | 1600 | 297600 | 0.0565% | 10.51%
9,3,1,14 | Zócalo mdf blanco 10cm | ml | 150 | 288 | 43200 | 0.01017% | 1.526%
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 5.08% | 143850
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 135850
10,2,1 | Cubierta de chapa galvanizada c24 ondulada comun | m2 | 100 | 1200 | 120000 | 0.04238% | 4.238%
10,2,5 | Cumbreras | ml | 20 | 150 | 3000 | 0.005297% | 0.1059%
10,2,6 | Babetas | ml | 25 | 150 | 3750 | 0.005297% | 0.1324%
10,2,7 | Canalón de desagüe galvanizado | ml | 16 | 350 | 5600 | 0.01236% | 0.1978%
10,2,8 | Piezas y accesorios | gl | 1 | 3500 | 3500 | 0.1236% | 0.1236%
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 8000
10,3,5 | Reparación de cubierta liviana (babetas, reclavado de chapa y cumbrera a nuevo) | global | 1 | 8000 | 8000 | 0.2825% | 0.2825%
11.00 | CARPINTERIA | [6 empty] | 1.112% | 31500
11.1 | C1 - ABERTURA SSHH MAESTRO 85*210 | unidad | 1 | 6500 | 6500 | 0.2296% | 0.2296%
11.2 | C2 - MUEBLE BAJO MESADA | unidad | 1 | 25000 | 25000 | 0.8829% | 0.8829%
12.6 | Reparación y ajuste (core de hojas) de aberturas existentes | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.1766% | 0.1766%
12.00 | ALUMINIO | [6 empty] | 1.271% | 36000
12.1 | Tipo Al1 - Puerta COCINA 0,85*2,10 (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 6500 | 6500 | 0.2296% | 0.2296%
12.2 | Tipo Al2 - PUERTA ACCESO COMEDOR 0,85*2,10 (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 6500 | 13000 | 0.2296% | 0.4591%
12.3 | Tipo Al3 - VENTANA CORREDIZA 1,50*1,10( colocación de las existentes) | unidad | 1 | 1500 | 1500 | 0.05297% | 0.05297%
12.4 | RECOLOCACIÓN DE ABERTURAS | GLOBAL | 1 | 15000 | 15000 | 0.5297% | 0.5297%
13.00 | HERRERIA | [6 empty] | 1.112% | 31500
13.1 | Tipo H1 Puerta garrafa (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.1236% | 0.1236%
13.2 | Tipo H2 Reja puerta de comedor (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 6500 | 13000 | 0.2296% | 0.4591%
13.7 | Reparación de aberturas existentes, RECOLOCACIÓN | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.5297% | 0.5297%
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 2.136% | 60480
16.1 | Tipo P1 - Mesada cocina (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 60480 | 60480 | 2.136% | 2.136%
17.00 | PINTURA | [6 empty] | 12.62% | 357210
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 332910
| Mampostería interior |  |  |  | 181410
17,1,1 | Imprimación sobre revoque | m2 | 159.4 | 150 | 23910 | 0.005297% | 0.8444%
17,1,5 | Pintura al agua | m2 | 350 | 450 | 157500 | 0.01589% | 5.562%
| Mampostería exterior |  |  |  | 151500
17,1,12 | Imprimacion sobre revoques exteriores | m2 | 100 | 150 | 15000 | 0.005297% | 0.5297%
17,1,13 | Fijador -sellador al agua sobre revoques exteriores | m2 | 100 | 150 | 15000 | 0.005297% | 0.5297%
17,1,18 | Pintura látex al agua antialgas | m2 | 270 | 450 | 121500 | 0.01589% | 4.291%
17.2 | PINTURA SOBRE MADERA |  |  |  | 10000
17,2,6 | Esmalte al agua (puertas interiores ) | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.3532% | 0.3532%
17.3 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 14300
17,3,1 | Fondo antióxido sintético | global | 1 | 5800 | 5800 | 0.2048% | 0.2048%
17,3,5 | Esmalte sintético base aguarrás mineral | global | 1 | 8500 | 8500 | 0.3002% | 0.3002%
18.00 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 12.57% | 356000
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 70000
18,1,2 | CI 60x60 | unidad | 3 | 4500 | 13500 | 0.1589% | 0.4768%
18,1,3 | CI 60x60 con sifon desconector | unidad | 1 | 6500 | 6500 | 0.2296% | 0.2296%
18,1,4 | BDA 20x20 | unidad | 1 | 2500 | 2500 | 0.08829% | 0.08829%
18,1,6 | Caja sifoide 20cm | unidad | 1 | 2500 | 2500 | 0.08829% | 0.08829%
18,1,7 | PPT 20X20 | unidad | 2 | 3500 | 7000 | 0.1236% | 0.2472%
18,1,9 | Interceptor de grasa 100lt | unidad | 1 | 5500 | 5500 | 0.1942% | 0.1942%
18,1,10 | Cañeria de desague primario PVC 63 | global | 1 | 2500 | 2500 | 0.08829% | 0.08829%
18,1,11 | Cañeria de desague primario PVC 110 | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.3532% | 0.3532%
18,1,13 | Cañeria de desague pluvial PVC 110 | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.1766% | 0.1766%
18,1,15 | Columna de bajadas de pluviales en pvc110 | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.1236% | 0.1236%
18,1,16 | Tuberías subterráneas | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.1236% | 0.1236%
18,1,19 | Tuberías de ventilación | global | 1 | 1500 | 1500 | 0.05297% | 0.05297%
18,1,21 | Fosa séptica (reparación y limpieza) | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.1766% | 0.1766%
18,1,22 | Conexión a depósito impermeable | global | 1 | 1500 | 1500 | 0.05297% | 0.05297%
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 12000
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 12000 | 12000 | 0.4238% | 0.4238%
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 24000
18,3,1 | Inodoro con tapa | unidad | 1 | 5500 | 5500 | 0.1942% | 0.1942%
18,3,3 | Bidet | unidad | 1 | 4500 | 4500 | 0.1589% | 0.1589%
18,3,4 | Cisterna exterior | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.1236% | 0.1236%
18,3,6 | Lavatorio pedestal | unidad | 1 | 4500 | 4500 | 0.1589% | 0.1589%
18,3,9 | Grifería | unidad | 1 | 4500 | 4500 | 0.1589% | 0.1589%
18,3,13 | Portarrollo | unidad | 1 | 500 | 500 | 0.01766% | 0.01766%
18,3,14 | Percha | unidad | 1 | 500 | 500 | 0.01766% | 0.01766%
18,3,15 | Toallero | unidad | 1 | 500 | 500 | 0.01766% | 0.01766%
18.4 | EQUIPOS |  |  |  | 250000
18,4,1 | instalación de poso semisurgente (ver memoria) | unidad | 1 | 250000 | 250000 | 8.829% | 8.829%
19.00 | INSTALACIÓN DE GAS | [6 empty] | 0.1766% | 5000
19.1 | Instalacion completa de abastecimiento de gas | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.1766% | 0.1766%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 4.626% | 131000
21.1 | Tablero general y derivados | unidad | 1 | 35000 | 35000 | 1.236% | 1.236%
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.1766% | 0.1766%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 2 | 4500 | 9000 | 0.1589% | 0.3178%
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.5297% | 0.5297%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.5297% | 0.5297%
21,19,1 | Luminaria tipo L1 | unidad | 12 | 2500 | 30000 | 0.08829% | 1.059%
21,19,2 | Luminaria tipo L2 | unidad | 2 | 2500 | 5000 | 0.08829% | 0.1766%
21,19,3 | Luminaria tipo L3 | unidad | 2 | 2500 | 5000 | 0.08829% | 0.1766%
21.21 | Trámite aumento de carga ante UTE | global | 1 | 12000 | 12000 | 0.4238% | 0.4238%
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 0.2472% | 7000
22.2 | Extractor de cocina Detallar capacidad de extracción en m3 | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.1236% | 0.1236%
22.4 | Termotanque eléctrico (SOLO COLOCACIÓN) | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.1236% | 0.1236%
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | 0.6533% | 18500
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.1766% | 0.1766%
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 6500 | 6500 | 0.2296% | 0.2296%
25.6 | Ayuda a Herreria | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.1236% | 0.1236%
25.7 | Ayuda a Carpinteria | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.1236% | 0.1236%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 2831616.8
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 2831616.8
B | 15% DE OBRA IMPREVISTA | 283161.68
C | SUBTOTAL (A+B) | 3114778.48
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 622955.696
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 62295.5696
F | TOTAL IVA (D+E) | 685251.2656
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 3800029.7456
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 566323.36
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 141580.84
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 707904.2
J | LEYES SOCIALES (65,4% de G) | 372640.7709
K | LEYES SOCIALES (65,4% de H) | 93160.1927
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 465800.9636
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 4265830.7092 |  | 4265830.7092 | 520431347%

## RUBRADO actualizado icc (2)
Escuela No 15 - Durazno
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  |  | 215 m2
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías)
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención interior |  |  |  | 100 m2 | % incidencia s/ precio total |  | 88.43% | icc anterior al llamado (julio 2019) | 705.99 |  | Presupuesto oficina enero 2019 |  | Ajuste por ICC (febrero 2022)
RUBRO VARIOS |  | Area de intervención exterior |  |  |  | 30 m2 | % incidencia s/ precio total |  | 11.57% | icc ultimo publ. Cierre avance (febrero 2022) | 848.47 | total de la oferta | 2638508.8372 |  | 532493.0086
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($) | Porcentaje ajuste | 0.20182 |  |  | Total Actualizado a Enero 2022 | 3171001.8458
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 3.945% | 134300.7282
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 39789.9266
1,1,1 | Limpieza y acondicionamiento del terreno | global | 1 | 6499.6264 | 6499.6264 | 0.1909% | 0.1909% |  |  | coeficiente | 1.2018
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 6970.5322 | 6970.5322 | 0.2048% | 0.2048%
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 6009.0794 | 6009.0794 | 0.1765% | 0.1765% |  |  |  | 1.2018
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 2m x 1 m (según detalle) | unidad | 1 | 20310.6885 | 20310.6885 | 0.5966% | 0.5966%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 30045.3972
1.2.1 | Vallado (acorde con plan de trabajo, coordinado con director) | gl | 1 | 6609.9874 | 6609.9874 | 0.1942% | 0.1942%
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 6609.9874 | 6609.9874 | 0.1942% | 0.1942%
1.2.9 | Alquiler baño quimico | mes | 4 | 4206.3556 | 16825.4225 | 0.1236% | 0.4943%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 31054.9226
1,3,5 | Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | mes | 4 | 4446.7188 | 17786.8752 | 0.1306% | 0.5225%
1,3,6 | Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | mes | 4 | 3317.0119 | 13268.0474 | 0.09744% | 0.3898%
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 33410.4817
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico | m2 | 100 | 334.1048 | 33410.4817 | 0.009815% | 0.9815%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 0.9038% | 30766.4868
2,1,10 | Excavaciones para obras exteriores | gl | 1 | 4206.3556 | 4206.3556 | 0.1236% | 0.1236%
2,1,11 | Zanjas y pozos | m3 | 12.25 | 1922.9054 | 23555.5914 | 0.05649% | 0.692%
2,1,12 | Cegado de pozos (cámaras de inspección a eliminar) | m3 | 1 | 3004.5397 | 3004.5397 | 0.08826% | 0.08826%
3.00 | RELLENOS Y APORTES | [6 empty] | 0.5717% | 19460.7643
3.1 | Relleno granular bajo contrapisos interiores (cocina y sshh) | m3 | 2.7 | 2702.8839 | 7297.7866 | 0.0794% | 0.2144%
3.2 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores | m3 | 4.5 | 2702.8839 | 12162.9777 | 0.0794% | 0.3573%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 7.655% | 260593.3448
4.1 | Demolición de muretes de cocina, mesadas de cocina | gl | 1 | 5408.1715 | 5408.1715 | 0.1589% | 0.1589%
4.7 | Demolición de cubiertas livianas | m2 | 100 | 420.6356 | 42063.5561 | 0.01236% | 1.236%
4.8 | Demolición de vigas de hormigón armado | m3 | 0.46125 | 10575.9798 | 4878.1707 | 0.3107% | 0.1433%
4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores (SSHH maestro y cocina) | m2 | 18 | 1129.7069 | 20334.7249 | 0.03319% | 0.5973%
4.14 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores (sector aljibe, etc, que está muy feo) | m2 | 30 | 1129.7069 | 33891.2081 | 0.03319% | 0.9956%
4.15 | Picado de revestimientos interiores (sshh maestro y cocina ) | m2 | 30.45 | 1346.0338 | 40986.7291 | 0.03954% | 1.204%
4.17 | Picado de revoques interiores (comedor y cocina y sshh (donde no hay revestiimiento), dormitorio maestro | m2 | 159.4 | 300.454 | 47892.3632 | 0.008826% | 1.407%
4.18 | Picado de revoques exteriores (sector de fachada posterior y lateral de cocina y sshh maestro) | m2 | 56 | 300.454 | 16825.4225 | 0.008826% | 0.4943%
4.21 | Retiro de aberturas | unidad | 11 | 1442.1791 | 15863.9697 | 0.04237% | 0.466%
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 4 | 600.9079 | 2403.6318 | 0.01765% | 0.07061%
4.23 | Retiro de cielorrasos livianos | m2 | 100 | 180.2724 | 18027.2383 | 0.005296% | 0.5296%
4.26 | Retiro de escombros | global | 1 | 12018.1589 | 12018.1589 | 0.353% | 0.353%
4.27 | Retiro de instalaciones (abrir subindices por tipo de instalación) |  |  | 0
4,27,1 | Retiro instalación sanitaria, interior y exterior. | global | 1 | 6009.0794 | 6009.0794 | 0.1765% | 0.1765%
4,27,2 | Retiro de instalación eléctrica en sector donde se sustituye la cubierta | global | 1 | 6009.0794 | 6009.0794 | 0.1765% | 0.1765%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 6.565% | 223489.6829
5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  | 0 | 223489.6829
5,4,1 | Vigas de hormigon armado 15*35. Indice 100 (viga sobre fachada de acceso posterior) | m3 | 0.6 | 21632.686 | 12979.6116 | 0.6355% | 0.3813%
5,4,2 | Vigas metalicas - Indice 100 - perfil galvanizado c tipo Armco C1405520 | ml | 72.8 | 1442.1791 | 104990.6361 | 0.04237% | 3.084%
5,4,3 | Uniones y anclajes de vigas metálicas. Clavaderas Omega galvanizado | gl | 96 | 660.9987 | 63455.879 | 0.01942% | 1.864%
5,4,6 | Montaje de vigas metálicas/madera | gl | 1 | 42063.5561 | 42063.5561 | 1.236% | 1.236%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 0.5905% | 20100.3708
| Obra húmeda |  |  |  | 6009.0794
6.1 | Ladrillo de campo espesor 30 cm (vanos a cerrar) | gl | 1 | 6009.0794 | 6009.0794 | 0.1765% | 0.1765%
| Obra seca |  |  |  | 5708.6255
6.16 | Placa simple de yeso espesor 12 cm (sshh tabique ducha) | m2 | 2.5 | 2283.4502 | 5708.6255 | 0.06708% | 0.1677%
| Carreras, dinteles y antepechos |  |  |  | 8382.6658
6.23 | Carreras y dinteles de hormigón armado | m3 | 0.225 | 26439.9496 | 5948.9887 | 0.7767% | 0.1748%
6.26 | Antepechos de hormigón armado | m3 | 0.135 | 18027.2383 | 2433.6772 | 0.5296% | 0.07149%
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS | [6 empty] | 2.756% | 93825.7665
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles | m2 | 97.6 | 841.2711 | 82108.0616 | 0.02471% | 2.412%
7,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores | m2 | 15 | 781.1803 | 11717.7049 | 0.02295% | 0.3442%
8 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 7.666% | 260971.9168
| Sobre terreno |  |  |  | 258678.8521
8.1 | Contrapiso armado exterior sobre terreno | m3 | 3 | 16825.4225 | 50476.2674 | 0.4943% | 1.483%
8.2 | Contrapiso hormigón de balasto (en baños espesor 10 cm) | m3 | 2 | 10215.4351 | 20430.8701 | 0.3001% | 0.6002%
8.3 | Contrapiso armado interior sobre terreno con malla C15 4,2, 7cm de espesor, con nylon 100mc bajo | m3 | 13.02 | 14421.7907 | 187771.7146 | 0.4237% | 5.516%
| En entrepiso |  |  |  | 2293.0647
8.9 | Banquinas cocina y placard sshh maestro | m3 | 0.36 | 6369.6242 | 2293.0647 | 0.1871% | 0.06736%
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 27.76% | 944877.267
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 395887.7686
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 241204.4491
9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores | gl | 1 | 30045.3972 | 30045.3972 | 0.8826% | 0.8826%
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas (perimetro mochetas de puertas interiores donde va bolseado) | gl | 1 | 6009.0794 | 6009.0794 | 0.1765% | 0.1765%
9,1,1,4 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m2 | 26 | 2403.6318 | 62494.4263 | 0.07061% | 1.836%
9,1,1,6 | Revoque interior tipo bolseado sobre el ladrillo en comedor, cocina y sshh donde no va revestimiento. | m2 | 159.4 | 600.9079 | 95784.7264 | 0.01765% | 2.814%
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos 30*60cm , color balnco en sshh hasta 1,80 y cocina | m2 | 26 | 1802.7238 | 46870.8197 | 0.05296% | 1.377%
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 148073.3321
9,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores | global | 1 | 18027.2383 | 18027.2383 | 0.5296% | 0.5296%
9,1,2,2 | Revoque exterior común grueso y fino | m2 | 97.6 | 1147.7342 | 112018.8555 | 0.03372% | 3.291%
9,1,2,7 | Revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas | m2 | 15 | 1201.8159 | 18027.2383 | 0.0353% | 0.5296%
9.1.3 | VARIOS |  |  |  | 6609.9874
9,1,3,2 | Buña de aluminio U terminación de revestimientos en cocina y sshh | ml | 22 | 300.454 | 6609.9874 | 0.008826% | 0.1942%
9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 139410.6432
9,2,2 | Placas modulares de fibras minerales (60*60 tipo amstrong, 18mm) | m2 | 160 | 600.9079 | 96145.2712 | 0.01765% | 2.824%
9,2,9 | Placa de yeso en cocina y sshh maestro | m2 | 20 | 2163.2686 | 43265.372 | 0.06355% | 1.271%
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 409578.8552
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 409578.8552
9,3,1,2 | Baldosa monolitica 30*30 color gris | m2 | 186 | 1922.9054 | 357660.4088 | 0.05649% | 10.51%
9,3,1,14 | Zócalo mdf blanco 10cm | ml | 150 | 346.123 | 51918.4464 | 0.01017% | 1.525%
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 5.079% | 172881.2157
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 163266.6886
10,2,1 | Cubierta de chapa galvanizada c24 ondulada comun | m2 | 100 | 1442.1791 | 144217.9068 | 0.04237% | 4.237%
10,2,5 | Cumbreras | ml | 20 | 180.2724 | 3605.4477 | 0.005296% | 0.1059%
10,2,6 | Babetas | ml | 25 | 180.2724 | 4506.8096 | 0.005296% | 0.1324%
10,2,7 | Canalón de desagüe galvanizado | ml | 16 | 420.6356 | 6730.169 | 0.01236% | 0.1977%
10,2,8 | Piezas y accesorios | gl | 1 | 4206.3556 | 4206.3556 | 0.1236% | 0.1236%
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 9614.5271
10,3,5 | Reparación de cubierta liviana (babetas, reclavado de chapa y cumbrera a nuevo) | global | 1 | 9614.5271 | 9614.5271 | 0.2824% | 0.2824%
11.00 | CARPINTERIA | [6 empty] | 1.112% | 37857.2005
11.1 | C1 - ABERTURA SSHH MAESTRO 85*210 | unidad | 1 | 7811.8033 | 7811.8033 | 0.2295% | 0.2295%
11.2 | C2 - MUEBLE BAJO MESADA | unidad | 1 | 30045.3972 | 30045.3972 | 0.8826% | 0.8826%
12.6 | Reparación y ajuste (core de hojas) de aberturas existentes | global | 1 | 6009.0794 | 6009.0794 | 0.1765% | 0.1765%
12.00 | ALUMINIO | [6 empty] | 1.271% | 43265.372
12.1 | Tipo Al1 - Puerta COCINA 0,85*2,10 (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 7811.8033 | 7811.8033 | 0.2295% | 0.2295%
12.2 | Tipo Al2 - PUERTA ACCESO COMEDOR 0,85*2,10 (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 7811.8033 | 15623.6066 | 0.2295% | 0.459%
12.3 | Tipo Al3 - VENTANA CORREDIZA 1,50*1,10( colocación de las existentes) | unidad | 1 | 1802.7238 | 1802.7238 | 0.05296% | 0.05296%
12.4 | RECOLOCACIÓN DE ABERTURAS | GLOBAL | 1 | 18027.2383 | 18027.2383 | 0.5296% | 0.5296%
13.00 | HERRERIA | [6 empty] | 1.112% | 37857.2005
13.1 | Tipo H1 Puerta garrafa (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 4206.3556 | 4206.3556 | 0.1236% | 0.1236%
13.2 | Tipo H2 Reja puerta de comedor (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 7811.8033 | 15623.6066 | 0.2295% | 0.459%
13.7 | Reparación de aberturas existentes, RECOLOCACIÓN | global | 1 | 18027.2383 | 18027.2383 | 0.5296% | 0.5296%
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 2.135% | 72685.825
16.1 | Tipo P1 - Mesada cocina (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 72685.825 | 72685.825 | 2.135% | 2.135%
17.00 | PINTURA | [6 empty] | 12.61% | 429300.654
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 400096.5279
| Mampostería interior |  |  |  | 218021.4206
17,1,1 | Imprimación sobre revoque | m2 | 159.4 | 180.2724 | 28735.4179 | 0.005296% | 0.8441%
17,1,5 | Pintura al agua | m2 | 350 | 540.8172 | 189286.0026 | 0.01589% | 5.56%
| Mampostería exterior |  |  |  | 182075.1073
17,1,12 | Imprimacion sobre revoques exteriores | m2 | 100 | 180.2724 | 18027.2383 | 0.005296% | 0.5296%
17,1,13 | Fijador -sellador al agua sobre revoques exteriores | m2 | 100 | 180.2724 | 18027.2383 | 0.005296% | 0.5296%
17,1,18 | Pintura látex al agua antialgas | m2 | 270 | 540.8172 | 146020.6306 | 0.01589% | 4.289%
17.2 | PINTURA SOBRE MADERA |  |  |  | 12018.1589
17,2,6 | Esmalte al agua (puertas interiores ) | global | 1 | 12018.1589 | 12018.1589 | 0.353% | 0.353%
17.3 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 17185.9672
17,3,1 | Fondo antióxido sintético | global | 1 | 6970.5322 | 6970.5322 | 0.2048% | 0.2048%
17,3,5 | Esmalte sintético base aguarrás mineral | global | 1 | 10215.4351 | 10215.4351 | 0.3001% | 0.3001%
18.00 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 12.57% | 427846.4567
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 84127.1123
18,1,2 | CI 60x60 | unidad | 3 | 5408.1715 | 16224.5145 | 0.1589% | 0.4766%
18,1,3 | CI 60x60 con sifon desconector | unidad | 1 | 7811.8033 | 7811.8033 | 0.2295% | 0.2295%
18,1,4 | BDA 20x20 | unidad | 1 | 3004.5397 | 3004.5397 | 0.08826% | 0.08826%
18,1,6 | Caja sifoide 20cm | unidad | 1 | 3004.5397 | 3004.5397 | 0.08826% | 0.08826%
18,1,7 | PPT 20X20 | unidad | 2 | 4206.3556 | 8412.7112 | 0.1236% | 0.2471%
18,1,9 | Interceptor de grasa 100lt | unidad | 1 | 6609.9874 | 6609.9874 | 0.1942% | 0.1942%
18,1,10 | Cañeria de desague primario PVC 63 | global | 1 | 3004.5397 | 3004.5397 | 0.08826% | 0.08826%
18,1,11 | Cañeria de desague primario PVC 110 | global | 1 | 12018.1589 | 12018.1589 | 0.353% | 0.353%
18,1,13 | Cañeria de desague pluvial PVC 110 | global | 1 | 6009.0794 | 6009.0794 | 0.1765% | 0.1765%
18,1,15 | Columna de bajadas de pluviales en pvc110 | global | 1 | 4206.3556 | 4206.3556 | 0.1236% | 0.1236%
18,1,16 | Tuberías subterráneas | global | 1 | 4206.3556 | 4206.3556 | 0.1236% | 0.1236%
18,1,19 | Tuberías de ventilación | global | 1 | 1802.7238 | 1802.7238 | 0.05296% | 0.05296%
18,1,21 | Fosa séptica (reparación y limpieza) | global | 1 | 6009.0794 | 6009.0794 | 0.1765% | 0.1765%
18,1,22 | Conexión a depósito impermeable | global | 1 | 1802.7238 | 1802.7238 | 0.05296% | 0.05296%
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 14421.7907
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 14421.7907 | 14421.7907 | 0.4237% | 0.4237%
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 28843.5814
18,3,1 | Inodoro con tapa | unidad | 1 | 6609.9874 | 6609.9874 | 0.1942% | 0.1942%
18,3,3 | Bidet | unidad | 1 | 5408.1715 | 5408.1715 | 0.1589% | 0.1589%
18,3,4 | Cisterna exterior | unidad | 1 | 4206.3556 | 4206.3556 | 0.1236% | 0.1236%
18,3,6 | Lavatorio pedestal | unidad | 1 | 5408.1715 | 5408.1715 | 0.1589% | 0.1589%
18,3,9 | Grifería | unidad | 1 | 5408.1715 | 5408.1715 | 0.1589% | 0.1589%
18,3,13 | Portarrollo | unidad | 1 | 600.9079 | 600.9079 | 0.01765% | 0.01765%
18,3,14 | Percha | unidad | 1 | 600.9079 | 600.9079 | 0.01765% | 0.01765%
18,3,15 | Toallero | unidad | 1 | 600.9079 | 600.9079 | 0.01765% | 0.01765%
18.4 | EQUIPOS |  |  |  | 300453.9724
18,4,1 | instalación de poso semisurgente (ver memoria) | unidad | 1 | 300453.9724 | 300453.9724 | 8.826% | 8.826%
19.00 | INSTALACIÓN DE GAS | [6 empty] | 0.1765% | 6009.0794
19.1 | Instalacion completa de abastecimiento de gas | global | 1 | 6009.0794 | 6009.0794 | 0.1765% | 0.1765%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 4.625% | 157437.8816
21.1 | Tablero general y derivados | unidad | 1 | 42063.5561 | 42063.5561 | 1.236% | 1.236%
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 6009.0794 | 6009.0794 | 0.1765% | 0.1765%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 2 | 5408.1715 | 10816.343 | 0.1589% | 0.3177%
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 18027.2383 | 18027.2383 | 0.5296% | 0.5296%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 18027.2383 | 18027.2383 | 0.5296% | 0.5296%
21,19,1 | Luminaria tipo L1 | unidad | 12 | 3004.5397 | 36054.4767 | 0.08826% | 1.059%
21,19,2 | Luminaria tipo L2 | unidad | 2 | 3004.5397 | 6009.0794 | 0.08826% | 0.1765%
21,19,3 | Luminaria tipo L3 | unidad | 2 | 3004.5397 | 6009.0794 | 0.08826% | 0.1765%
21.21 | Trámite aumento de carga ante UTE | global | 1 | 14421.7907 | 14421.7907 | 0.4237% | 0.4237%
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 0.2471% | 8412.7112
22.2 | Extractor de cocina Detallar capacidad de extracción en m3 | unidad | 1 | 4206.3556 | 4206.3556 | 0.1236% | 0.1236%
22.4 | Termotanque eléctrico (SOLO COLOCACIÓN) | unidad | 1 | 4206.3556 | 4206.3556 | 0.1236% | 0.1236%
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | 0.6531% | 22233.594
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 6009.0794 | 6009.0794 | 0.1765% | 0.1765%
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 7811.8033 | 7811.8033 | 0.2295% | 0.2295%
25.6 | Ayuda a Herreria | global | 1 | 4206.3556 | 4206.3556 | 0.1236% | 0.1236%
25.7 | Ayuda a Carpinteria | global | 1 | 4206.3556 | 4206.3556 | 0.1236% | 0.1236%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 3404173.5188
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 3404173.5188
B | 15% DE OBRA IMPREVISTA | 340417.3519
C | SUBTOTAL (A+B) | 3744590.8707
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 748918.1741
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 74891.8174
F | TOTAL IVA (D+E) | 823809.9916
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 4568400.8623
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 680834.7038
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 170208.6759
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 851043.3797
J | LEYES SOCIALES (65,4% de G) | 447989.2351
K | LEYES SOCIALES (65,4% de H) | 111997.3088
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 559986.5439
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 5128387.4061

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" ………..se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" debe dejar solamente la opción que corresponde
3 | Si es necesario agregar un item que no está considerado , no modificar numeración y usar subíndices dentro del rubro o subrubro existentes donde se vincule mejor.
4 | Cuando deba eliminar un rubro que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE
SELECCIONE LA OPCION ELIMINAR (para evitar afectar fórmulas del excel)