## RUBRADO Obras edilicias
OBRA: Escuela 109- Florida |  | % AVANCE al 14 de julio 2022 | OBSERVACIONES
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA
1.1 | Construcciones provisorias |  | Se deberá considerar en relación a las tareas pendientes y/o a re-hacer
1.2 | Replanteo
1.3 | Vallado
1.4 | Cartel de obra
1.5 | Solicitud de provisorio de UTE
1.6 | Consumo de UTE
1.7 | Provisorio de OSE
1.8 | Consumo de OSE
1.9 | Prevensionista
1.10 | Fletes
1.11 | Limpieza diaria, general y final de obra
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavaciones. Verificación de pendientes y conexión a pozo negro existente. | 0% | Punto 2.1 de la memoria constructiva.
2.2 | Sectores a demoler. Muros y ajuste en vanos existentes. | 100%
2.3 | Retiro de Luminarias en zonas afectadas por las obras. | 100%
2.4 | Retiro de puertas y ventanas | 100%
2.5 | Retiro de equipamiento sanitairio | 100%
2.6 | Demolición de mesadas cocina | 100%
2.7 | Retiro de tabique de lambriz en depósito 3 | 100%
2.8 | Revoques a picar y/o revestimientos a retirar cocina y baño | 100%
2.9 | Contrapisos a levantar en aula 6, cocina y baño | 100%
2.10 | Contrapisos a levantar para embutir tendido exterior de abastecimietno nueva | 100%
2.11 | Pavimentos a retirar | 100%
3 | ESTRUCTURAS
3.1 | Vigas de cimentación 20*30cm bajo muros nuevos |  | No se realiza
3.2 | Losas de mesadas | 100%
Cubiertas livianas
3.3 | Cubierta liviana de estructura de acero y chapa, según detalle | 95% | Falta terminar de colocar babeta (2.5mts aprox) y cierres en la estructura de caños
3.4 | Contrapiso interior armado con malla tipo C42, e=8cm. Incluye rampa de acceso | 90% | Se deberá corregir la pendiente de la rampa de acceso adecuándola a la normativa
3.5 | Antepechos en ventanas nuevas -depósito 2- | 95%
3.6 | Dinteles de cerámica armada: 2 varillas 10mm | 100%
3.7 | Reparacion en estructura de hormigón por filtraciones de cubierta (protección de hierros + revoque) | 100%
4 | ALBAÑILERIA
4.1 | Canalón de chapa doblada según gráficos. | 90% | Se colocó el 100% del canalón. Falta realizar prueba de estanqueidad
Impermeabilizción de azoteas y sobretechos
4.2 | Membrana asfaltica 4mm en cubierta fibrocemento + losa de deposito |  | No se realiza
4,2,1 | Hidrolavado de cubierta de bovedas | 100%
4,2,2 | Sellado de fisuras en carpeta existente con areana y portland | 100%
4,2,3 | Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2 | 100%
4,2,4 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. | 100%
Cielorrasos
4.3 | - Reparacion de cielorraso de lambriz. Se estima 50% del total. |  | No se realiza
4.4 | Reparación de grietas o fisuras en revoque | 100%
Muros
4.5 | Muro tipo 1 - interior revestido en una cara- | 100%
4.6 | Muro tipo 2 |  | No se realiza
4.7 | Reconstrucción del muro vanos por cambios de aberturas | 100%
Revoques
4.8 | - Cimentación | 100%
4.9 | - Interiores | 95%
4.1 | - Cantoneras (aluminio) | 100%
Pisos
4.11 | - Interiores. Porcelanato 60x60 | 50% | Falta colocar piso Aula 6
Zocalos
4.12 | Zócalo idem cerámica adyacente, h=5cm | 0%
Revestimientos
4.13 | Cerámica 30*60, color blanco liso, dispuesta en horizontal con juntas de 5mm y pastina color blanco. Baños y cocina hasta 2,0 mts de altura. | 90% | Falta ajuste de pastina en cocina y revestimiento en el sector de bebedero de baño de niños
Aberturas y rejas
4.15 | - Instalación de aberturas | 90% | Faltan ajuste en revoques y mochetas exteriores
4,15,1 | Acondicinoamiento de aberturas en toda la escuela para su apertura y cierre. | 20% | Se ajustaron venntanas de cocina y sectores de puertas de aulas 5, 6 y 7
Ayudas a subcontratos
4.16 | Ayuda a instalación sanitaria |  | Se deberá considerar en relación a las tareas pendientes y/o a re-hacer
4.17 | Ayuda a instalación eléctrica
5 | INSTALACION SANITARIA
Desagües
5.1 | - Primarios y Secundarios | 90% | Se observaron pérdidas en el sifón de la pileta de cocina
5.2 | - CI 60x60 | 90%
5.3 | - PP, BD, IG, RP | 100%
5.4 | - Ventilaciones | 100%
5.5 | Reparacion desagues bebederos | 50% | Se armaron los sifones. Resta realizar la conexión al saneamiento (PPT)
Pluviales
5.6 | - Desagües pluviales en aleros + codo de 90º y caida libre al patio. | 0%
Abastecimiento
5.7 | - Agua fría y caliente en baño y cocina. | 100%
5.8 | - Sustitución de tendido de abastecimiento exterior desde contador de OSE. | 100%
Varios
5.9 | Inodoros accesible con cisterna | 90% | Falta colocar asiento y tapa
5.10 | Lavatorios | 100%
5.11 | Accesorios en baño: toallero y portarrollo atornillado. | 0%
5.12 | Grifería baño | 100%
5.13 | Griferia cocina | 100%
5.14 | Griferia bebederos | 80% | Se colocarón canilla. Falta realizar ajuste con el revestimiento que aún no se ha colocado
5.15 | Ducha externa | 0%
5.16 | instalación de Calefón existente en depósito cocina, suministro de calefon para baño | 15% | Falta colocación de calefón en baño accesible
5.17 | Pileta cocina | 100%
6 | INSTALACION ELECTRICA
6.1 | Verificación de sistema de descarga a tierra según norma. | 0%
Enhebrado derivaciones:
6.2 | - Tomas | 100%
6.3 | - Luces | 30% | Falta las luces exteriores en galería y patio.
Cañerías
6.4 | - PVC | 50%
Luminarias
6.5 | - Tipo L1 (incluye suministro e instalación) Cocina, alero exterior | 25%
6.6 | - Tipo L2 (incluye suministro e instalación) Baño de accesibilidad universal | 100%
6.7 | - Tipo L3 (incluye suministro e instalación) Focos exteriores con fotocelula | 0%
6.8 | - Tipo L4 (incluye suministro e instalación)Luminaria de emergencia 98W led | 90% | La luz del baño de accesibilidad universal debe re-ubicarse
6.9 | - Reubicación de luminarias existentes | 100%
Seguridad
6.10 | - Reubicación de terminales de alarma en cocina | 100%
Varios
6.11 | Extractor de aire en cocina | 100%
6.12 | Pulsadores en baño de accesibilidad universal | 50% | Falta realizar la conexión a la alarma.
6.13 | Reubicación unidades exteriores aires acondicionados sobre cubierta | 90% | Falta acondicionar los desagües de las unidades interiores
6.14 | Fotocélulas en alero exterior | 0%
7 | ALUMINIO
7.1 | - Tipo Al1 (incluye suministro e instalación) | 100%
8 | CARPINTERIA
8.1 | - Tipo C1 (incluye suministro e instalación) | 80% | Acondicionamiento de pintura - Colocación de protección de acero inoxidable - Colocación de barras - Colocación de vidrios - Colocación de contramarcos
8.2 | - Tipo C2 (incluye suministro e instalación) | 80% | Acondicionamiento de pintura - Colocación de protección de acero inoxidable - Dar vuelta maniobra de pestillo
8.3 | - Tipo C3 (incluye suministro e instalación) | 80% | Acondicionamiento de pintura - Colocación de protección de acero inoxidable
8.4 | - Tipo C4 (incluye suministro e instalación) | 80% | Acondicionamiento de pintura - Colocación de protección de acero inoxidable - Colocación de vidrios - Colocación de contramarcos
8.5 | - Tipo C5 (incluye suministro e instalación) | 80% | Acondicionamiento de pintura - Colocación de protección de acero inoxidable - Colocación de barras
8.6 | Mobiliario de cocina | 100%
9 | HERRERIA
9.1 | - Tipo H1 (incluye suministro e instalación) rejas en deposito de cocina | 95% | Ajustes en el amure de la reja
9.3 | Acondicionamieno de aberturas según se indica en memoria | 20%
10 | PETREOS
10.1 | - Tipo G01 (incluye suministro e instalación) | 100%
10.2 | - Tipo G02 (incluye suministro e instalación) | 100%
11 | ACERO INOXIDABLE
11.1 | - Tipo Ai1 (incluye suministro e instalación) | 0%
11.2 | - Tipo Ai2 (incluye suministro e instalación) | 0%
12 | ESPEJOS
12.1 | - Tipo V1 (incluye suministro e instalación) | 0%
13 | PINTURA
13.1 | Interior en muros | 50%
13.2 | Interior en cielorrasos | 50%
13.3 | Esmalte en hierro en aberturas a reparar y estructura de galeria | 20%
13.4 | Barníz o protector para madera en cielorrasos aulas 5, 6 y 7 |  | No se realiza
14 | VARIOS
14.1 | Traslado de mobiliario escolar para ejecución de obras | 71%
14.2 | Limpieza final de obra | 0%
14.3 | Retiro de arboles para ejecución de alero | 80% | Se deberá reconstruir piso de hormigón afectado por el retiro del arbol
15 | ESCALERA EXTERIOR
15.1 | Terminaxión alizado de arena y portland y correccion alturas | 50%
16 | CAMBIO DE TECHO EN PABELLON AULAS
16.1 | Retiro de cielorraso de lambriz incluye fletes | 0%
16.2 | Retiro chapa de fibrocemento incluye fletes | 0%
16.3 | Suministro y colocacion techo isopanel e 10cm y sus accesorios | 0%
16.4 | Demolicion de pretiles | 0%
16.5 | Retiro luminarias Aulas 6 y 7 | 0%
16.6 | Colocacion de luminarias Aulas 5, 6, y 7 | 0%
16.7 | Canalizacion bajo techo isopanel | 0%
RUBROS ADICIONALES DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA: los montos asociados a los rubros que se especifican a continuación, NO deberán formar parte de los montos integrantes del PRECIO TOTAL MÁXIMO que constará en el Formulario 3: Oferta económica.
1.00 | PROTECCION CON MALLA ABERTURAS EXISTENTES
1.1 | Suministro y colocacion de PROTECCION PARA VIDRIOS DE ABERTURAS en toda la escuela Seráa TEJIDO ARTISTICO GALVANIZADO sobre maco de perfil L 1"x1" con antioxido epoxi + 2 manos de esmalte sintetico GRIS OSCURO . Se agregara perfil L vertical cada 30 cm para darle mayor rigidez Se colocara por fuera del vano( a 10 cm ) con separadores permitiendo apertura de ventanas banderolas y en las puertas se soldara a la propia hoja
1.2 | Retirar rejas en las aberturas de direccion y administracion
2.00 | EXTENSIÓN GALERÍA
2.1 | Extensión de la galería exterior (alero) - ver recaudos
2.2 | Demolicion del tabique
2.3 | Reconstruccion del pavimento idem existente
2.4 | Reubicacion de la pileta, incluye abastecimiento y desague
3.00 | ACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR DE BAÑOS DE ALUMNOS- VOLUMEN EXTERIOR
3.1 | Sustitución de cerámicas rotas en sector de puertas (de similares características a las existentes)
3.2 | Acondicionamiento de las puertas de los gabinetes (Sistema de cierre -pomo- , enchapado y contramarco) Pintura de las aberturas
3.3 | Colocación de inodoro faltante
3.4 | Acondicionamiento de la unión del caño de bajada de la cisterna y el inodoro (existen filtraciones de agua)
3.5 | Acondicionamiento de cisternas (por pérdidas).