## repara tanque y membrana
RUBRADO LICEO N°46, MONTEVIDEO Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO LICEO N°46 MONTEVIDEO |  | Area construida |  |  |  | m2 | % incidencia s/precio total
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | m2 | % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | 710 m2 | % incidencia s/ precio total |  | 92.67%
RUBRO VARIOS: REIMPERMEABILIZACION AZOTEA Y REPARACION TANQUE DE AGUA | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | 7.331%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 7.331% | 268900
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 32000
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 17000 | 17000 | 0.4635% | 0.4635%
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 6000 | 6000 | 0.1636% | 0.1636%
1,1,9 | Cartel de obra 1,00x0,50 mts | unidad | 1 | 9000 | 9000 | 0.2454% | 0.2454%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 147200
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 48000 | 48000 | 1.309% | 1.309%
1.2.6 | Contenedor comedor | mes | 2 | 19000 | 38000 | 0.518% | 1.036%
1.2.7 | Contenedor vesturarios y duchas | mes | 2 | 19000 | 38000 | 0.518% | 1.036%
1.2.9 | Alquiler 2 baños quimicos | mes | 2 | 11600 | 23200 | 0.3163% | 0.6325%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 89700
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 33000 | 33000 | 0.8997% | 0.8997%
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 28500 | 28500 | 0.777% | 0.777%
1,3,3 | Consumo de UTE | mes | 2 | 8200 | 16400 | 0.2236% | 0.4471%
1,3,4 | Consumo de OSE | mes | 2 | 5900 | 11800 | 0.1609% | 0.3217%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 0.3762% | 13800
4.26 | Retiro de escombros | m3 | 6 | 2300 | 13800 | 0.06271% | 0.3762%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 11.37% | 416960.028
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  | 416960.028
5,1,1 | Reparaciones en estructura existente
5,1,1,1 | Vaciado de tanques de agua. Picado y retiro de partes débiles en supeficies interiores | m2 | 23.2 | 800 | 18560 | 0.02181% | 0.506%
5,1,1,2 | Reparación con mortero de arena y portland superficies interiores del tanque | m2 | 23.2 | 991.25 | 22997 | 0.02703% | 0.627%
5,1,1,3 | Revestimiento flexible tipo SikaTopSeal-107 en el interior de los tanques | m2 | 116 | 715 | 82940 | 0.01949% | 2.261%
5,1,1,4 | Retiro de ladrillos de vidrio y mortero de sujeción | global | 1 | 6400 | 6400 | 0.1745% | 0.1745%
5,1,1,5 | Retiro, adecuación y recolocación de tapas de inspección. Incluye pintura triple acción | global | 1 | 28000 | 28000 | 0.7634% | 0.7634%
5,1,1,6 | Colocación ladrillos de vidrio c/mortero hidrófugo | m2 | 2.4 | 8700 | 20880 | 0.2372% | 0.5693%
5,1,1,7 | Junta con poliuretano expandido y sellante tipo Sikaflex 1A | global | 1 | 8660.208 | 8660.208 | 0.2361% | 0.2361%
5,1,1,8 | Picado y retiro de partes débiles en supeficies exteriores del tanque de agua y aleta | m2 | 15.12 | 787 | 11899.44 | 0.02146% | 0.3244%
5,1,1,9 | Aleta: membrana asfáltica como refuerzo impermeable solapando apoyo de ladrillos de vidrio | m2 | 9 | 1400 | 12600 | 0.03817% | 0.3435%
5,1,1,10 | Puente adherente tipo Sikadur 32 y mortero tipo Artimor 3 en 1 c/malla fibra de vidrio | m2 | 75.6 | 2195 | 165942 | 0.05984% | 4.524%
5,1,1,11 | Membrana líquida tipo SikaFill elástico sobre mortero tipo Artimor | m2 | 15.12 | 969 | 14651.28 | 0.02642% | 0.3995%
5,1,1,12 | Parte inferior de losa, cielorraso de escaleras
5,1,1,12,1 | Retiro partículas flojas con cepillo | m2 | 2.3 | 787 | 1810.1 | 0.02146% | 0.04935%
5,1,1,12,2 | Mortero de reparación tipo Sika Top 121 | m2 | 23 | 940 | 21620 | 0.02563% | 0.5894%
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 72.41% | 2655945.7259
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 2550945.7259
10,1,20 | Retiro de alisado, espumaplast e impermeabilización existente en azotea y pretiles | m2 | 630 | 400 | 252000 | 0.01091% | 6.871%
10,1,21 | Reparación de superficie de relleno | m2 | 94.5 | 3688.5246 | 348565.5738 | 0.1006% | 9.503%
10,1,22 | Membrana asfaltica 4 mm, 2 almas centrales polietileno alta densidad c/aluminio gofrado. | m2 | 710 | 967.03 | 686591.3 | 0.02637% | 18.72%
10,1,23 | Poliestireno expandido autotrabante 5 cm | m2 | 630 | 935.81 | 589560.3 | 0.02551% | 16.07%
10,1,24 | 5cm de piedra partida encima con granulometría mínima de 25/30mm | m3 | 31.5 | 3688.5246 | 116188.5246 | 0.1006% | 3.168%
10,1,25 | Cierre de gargantas en pretiles | ml | 155 | 1820 | 282100 | 0.04962% | 7.691%
10,1,26 | Embudos en bajadas de pluviales | unidad | 6 | 4300 | 25800 | 0.1172% | 0.7034%
10,1,27 | Prueba de estanqueidad de azoteas | gl | 1 | 12000 | 12000 | 0.3272% | 0.3272%
10,1,28 | Globos en bajadas pluviales | unidad | 6 | 700 | 4200 | 0.01908% | 0.1145%
10,1,29 | Reparación aleta de pretiles | m2 | 54.25 | 555.11 | 30114.7175 | 0.01513% | 0.821%
10,1,30 | Terminación pretiles con pintura tipo Incatech | m2 | 178.25 | 1143.48 | 203825.31 | 0.03118% | 5.557%
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS LUCERNARIO DE POICARBONATO |  |  |  | 105000
10,2,1 | Retiro policarbonato | m2 | 20 | 600 | 12000 | 0.01636% | 0.3272%
10,2,2 | Colocación policarbonato alveolar espesor 6mm en lucernarios | m2 | 20 | 3600 | 72000 | 0.09815% | 1.963%
10,2,8 | Piezas y accesorios | gl | 1 | 21000 | 21000 | 0.5725% | 0.5725%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 4.717% | 173000
21.1 | Adecuación tablero con diferencial, 2 térmomagnéticas de 20Amp y 2 de 16 | unidad | 1 | 41000 | 41000 | 1.118% | 1.118%
21.4 | Instalación a nuevo de iluminación exterior de azotea | global | 1 | 46000 | 46000 | 1.254% | 1.254%
21.5 | Verificación y adecuación del sistema de descarga a tierra | global | 1 | 32000 | 32000 | 0.8724% | 0.8724%
21.17 | Fotocélula | unidad | 2 | 3200 | 6400 | 0.08724% | 0.1745%
21,19,1 | Led 50 W | unidad | 14 | 3400 | 47600 | 0.0927% | 1.298%
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | 0.518% | 19000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 19000 | 19000 | 0.518% | 0.518%
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 3.278% | 120234.8
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 33767.96 | 33767.96 | 0.9206% | 0.9206%
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 34000 | 34000 | 0.927% | 0.927%
26.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 33466.84 | 33466.84 | 0.9124% | 0.9124%
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 19000 | 19000 | 0.518% | 0.518%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 3667840.5539
[7 empty] | PLAZO DE OBRA | 50 | DÍAS HABILES
mayo de 2022
Arq. Metrajista
Carolina Castells
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 3667840.5539
B | 15% DE OBRA IMPREVISTA | 550176.0831
C | SUBTOTAL (A+B) | 4218016.6369
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 806924.9218
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 121038.7383
F | TOTAL IVA (D+E) | 927963.6601
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 5145980.2971
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 810796.5803
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 275088.0415
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 1085884.6218
J | LEYES SOCIALES (66,76% de G) | 541287.797
K | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 183648.7765
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 724936.5735
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 5870916.8706